## Planilha1
Identificador_Empreendimento | Identificador_Cidade | Total_Apartamento | Data_Prevista_Inicio_Obra | Data_Inicio_Obra | Data_Prevista_Fim_Obra | Data_Fim_Obra
719CEDC3-083D-E411-B03C-80C16E075108 | 4 | 90 | 2019-10-01 | 2020-12-16 | 2020-11-01 | 2021-09-01
D0AF2D69-57C8-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 24 | 80 | 2019-12-01 | 2020-11-15 | 2021-05-01 | 2021-08-01
1BD6B119-B7EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 28 | 100 | 2020-01-01 | 2020-07-02 | 2021-02-01 | 2020-12-01
76541F04-E514-DF11-83FF-001F2909E810 | 14 | 99 | 2020-01-01 | 2020-07-02 | 2021-01-01 | 2021-01-01
67B77679-F4E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 99 | 2020-01-01 | 2020-09-16 | 2021-04-01 | 2021-05-01
A893D4E6-DEDA-DF11-B242-001F2909E810 | 78 | 57 | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2021-06-01 | 2021-05-01
96FA8D6D-7006-DD11-8284-001B7845B4A6 | 12 | 101 | 2020-01-01 | 2020-09-16 | 2021-02-01 | 2021-06-01
83601EEE-D946-DD11-BC22-001B78B9D994 | 18 | 125 | 2020-01-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-09-01
B6E26BCA-B9B7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 9 | 105 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 2021-08-01
4981EEC8-B221-E211-9E30-001F2909E810 | 62 | 130 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01
CFB3BF4E-033D-E411-B03C-80C16E075108 | 2 | 53 | 2020-01-01 | 2020-10-16 | 2020-12-01 | 2021-08-01
D754D023-CC5D-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 31 | 94 | 2020-01-01 | 2020-11-16 | 2021-04-01 | 2021-10-01
250F995D-485F-DD11-B13B-001B78B9D994 | 21 | 93 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-12-01
624BE192-8629-E011-B242-001F2909E810 | 5 | 71 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-02-01 | 2021-11-01
FBA9626F-DA46-DD11-BC22-001B78B9D994 | 18 | 93 | 2020-01-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2022-01-01
BCA8A76F-90CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 49 | 2020-01-01 | 2021-03-03 | 2021-08-01 | 2022-02-01
A1CEDC23-F7F9-E211-83E6-80C16E075108 | 106 | 50 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01
E5601499-5D64-E111-A73F-001F2909E810 | 77 | 120 | 2020-01-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2022-03-01
7E759E0A-6880-E811-8D3F-80C16E075108 | 7 | 145 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01
44215232-1D0F-E711-AC8B-80C16E075108 | 18 | 150 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
CB9EFA36-0204-E211-9E30-001F2909E810 | 1 | 130 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01
8E2D6BBB-11FD-E111-9E30-001F2909E810 | 84 | 100 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
5506ED28-F661-E511-8826-80C16E075108 | 13 | 85 | 2020-02-01 | 2021-11-16 | 2022-01-01 | 2022-01-01
33493973-6028-DE11-A226-001B78B9D994 | 14 | 75 | 2020-02-01 | 2020-06-02 | 2020-12-01 | 2020-11-01
62700243-304A-E411-B03C-80C16E075108 | 100 | 99 | 2020-02-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01
7F5035E4-00F8-DF11-B242-001F2909E810 | 78 | 69 | 2020-02-01 | 2020-07-18 | 2021-01-01 | 2021-01-01
8717051A-284C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 57 | 125 | 2020-02-01 | 2020-10-16 | 2021-01-01 | 2021-04-01
E115B067-0FCA-E311-B03C-80C16E075108 | 130 | 87 | 2020-02-01 | 2021-09-15 | 2021-03-01 | 2022-03-01
64657154-02CC-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 135 | 2020-02-01 | 2020-08-16 | 2021-03-01 | 2021-03-01
40D99054-B977-DF11-9F9A-001F2909E810 | 27 | 84 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
5B29AE82-AB6C-E211-8F8C-009C02B0CB58 | 68 | 96 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01
631928F5-CA54-DD11-BC22-001B78B9D994 | 12 | 135 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 2020-09-01
FA405BBD-885F-E011-BDCF-001F2909E810 | 34 | 97 | 2020-02-01 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | 2021-05-01
F600116A-0984-E111-A73F-001F2909E810 | 84 | 76 | 2020-02-01 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | 2021-05-01
79A5D95D-BCCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 46 | 2020-02-01 | 2020-10-16 | 2021-08-01 | 2021-06-01
5245F049-2604-E711-B3B7-009C02B0CB58 | 25 | 91 | 2020-02-01 | 2020-10-16 | 2021-03-01 | 2021-06-01
CA7D72AE-5D77-E211-83E6-80C16E075108 | 75 | 110 | 2020-02-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-08-01
F2B0BEF0-5358-DF11-9F9A-001F2909E810 | 88 | 150 | 2020-02-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-08-01
7902C844-16DF-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 26 | 155 | 2020-02-01 | 2021-01-16 | 2021-02-01 | 2021-09-01
BD34EFB7-B60B-DD11-8284-001B7845B4A6 | 19 | 73 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2021-06-01
CA04B687-FB9A-DD11-86FB-001B78B9D994 | 18 | 85 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
72772C5C-5385-DF11-B20E-001F2909E810 | 8 | 78 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-06-01
A5935EE5-526C-E111-A73F-001F2909E810 | 32 | 79 | 2020-02-01 | 2020-10-31 | 2021-06-01 | 2021-07-01
ADD06E40-EAB6-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 13 | 101 | 2020-02-01 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-07-01
7618C261-9D67-E011-BDCF-001F2909E810 | 28 | 85 | 2020-02-01 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | 2021-06-01
5281E8B3-B6C1-E011-8272-001F2909E810 | 62 | 130 | 2020-02-01 | 2020-10-16 | 2021-09-01 | 2021-07-01
CC82CE35-0537-E711-B3B8-009C02B0CB58 | 44 | 72 | 2020-02-01 | 2020-11-15 | 2021-05-01 | 2021-08-01
CA7B2F45-254C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 49 | 135 | 2020-02-01 | 2020-11-15 | 2021-05-01 | 2021-08-01
31DA3E45-36D0-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 21 | 46 | 2020-02-01 | 2020-11-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01
3B4ED1DB-01F8-DF11-B242-001F2909E810 | 78 | 44 | 2020-02-01 | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 2021-08-01
9298C350-70F3-E111-9E30-001F2909E810 | 33 | 56 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-10-01
40ED4F76-88C3-E011-8272-001F2909E810 | 68 | 75 | 2020-02-01 | 2020-10-16 | 2021-03-01 | 2021-08-01
42E40FE6-190B-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 81 | 83 | 2020-02-01 | 2020-11-16 | 2021-01-01 | 2021-09-01
30FD91F7-D171-E011-BDCF-001F2909E810 | 13 | 109 | 2020-02-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-10-01
C80631B1-8C99-DF11-B20E-001F2909E810 | 30 | 115 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
66873B3C-F4DF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 77 | 2020-02-01 | 2020-11-16 | 2021-07-01 | 2021-10-01
68E74DFD-4C80-E211-83E6-80C16E075108 | 95 | 75 | 2020-02-01 | 2020-12-17 | 2021-08-01 | 2021-11-01
2692F1BA-F9DF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 76 | 2020-02-01 | 2020-12-17 | 2021-05-01 | 2021-11-01
70257D8F-D602-E011-B242-001F2909E810 | 4 | 93 | 2020-02-01 | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 2022-02-01
655FD62C-92FF-E211-BAEB-009C02B0CB58 | 49 | 90 | 2020-02-01 | 2021-03-17 | 2021-12-01 | 2022-03-01
417842F8-F080-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 95 | 2020-02-01 | 2021-03-17 | 2021-07-01 | 2022-03-01
FAA401BE-FB9A-DD11-86FB-001B78B9D994 | 18 | 67 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01
5A2C41B2-00DC-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 51 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01
642DACFB-6CF3-E111-9E30-001F2909E810 | 33 | 106 | 2020-02-01 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 2022-03-01
9B5BD05B-4D2A-E011-B242-001F2909E810 | 101 | 75 | 2020-02-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2022-03-01
7E5E0602-81E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 52 | 85 | 2020-02-01 | 2021-01-30 | 2021-09-01 | 2022-03-01
4EAB49E0-F796-E711-8E92-009C02B0CB58 | 44 | 100 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
D79B3F02-BCCE-E711-A541-009C02B0CB58 | 121 | 130 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
10CF7537-CB5A-E811-8D3F-80C16E075108 | 8 | 125 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
ADE8F68A-A50C-DE11-8C23-001B78B9D994 | 47 | 90 | 2020-03-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
586E836F-5898-E511-B93A-80C16E075108 | 5 | 125 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-04-01 | 2021-04-01
EF55A035-A8DD-E611-ABB6-80C16E075108 | 86 | 80 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
D541FD7E-1763-E611-ABB6-80C16E075108 | 14 | 140 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
AA83AD55-7DF2-E411-A3A7-80C16E075108 | 28 | 105 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
CA29814B-4A84-E711-8E92-009C02B0CB58 | 52 | 80 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-07-01
3AF4F049-1F0F-E711-AC8B-80C16E075108 | 18 | 130 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-08-01
53F4F7CC-354C-E011-BDCF-001F2909E810 | 8 | 140 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-08-01
59EA4CAB-4C78-E711-91B2-80C16E075108 | 134 | 115 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
BC3A380A-F890-E811-8D3F-80C16E075108 | 31 | 125 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
4975E448-F2DB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 100 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
9BDA15FA-52FF-E611-AC8B-80C16E075108 | 27 | 100 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-10-01 | 2021-10-01
36556E21-7269-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 127 | 130 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
B7CA03F3-E2FD-E611-B3B7-009C02B0CB58 | 37 | 100 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
A95FC9DD-2B9F-DF11-B20E-001F2909E810 | 22 | 90 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01
F34C9DC9-65F0-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 85 | 2020-03-01 | 2021-11-16 | 2022-01-01 | 2022-01-01
5A12A81A-6CA3-E111-8F0C-001F2909E810 | 52 | 95 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
99C7557F-7192-E411-9DC0-80C16E075108 | 23 | 155 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
A822A95A-EE85-DE11-9553-001F2909E83C | 4 | 96 | 2020-03-01 | 2020-07-02 | 2021-01-01 | 2020-12-01
A2F68290-9EE5-DF11-B242-001F2909E810 | 76 | 150 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01
E254E376-6461-E511-8826-80C16E075108 | 13 | 61 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01
AB52E873-CE3A-E011-8C0C-001B78B9D994 | 32 | 49 | 2020-03-01 | 2020-08-17 | 2021-02-01 | 2021-02-01
31AD211C-130D-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 110 | 95 | 2020-03-01 | 2020-08-17 | 2021-02-01 | 2021-02-01
81672FF3-C698-DF11-B20E-001F2909E810 | 31 | 75 | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 2021-03-01 | 2021-03-01
5D2B5B4F-FF89-DF11-B20E-001F2909E810 | 49 | 85 | 2020-03-01 | 2020-08-16 | 2021-04-01 | 2021-03-01
14B683B7-C2B7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 6 | 120 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-04-01 | 2021-07-01
A842ACA0-7F18-DD11-8B33-001B7845B4A6 | 21 | 61 | 2020-03-01 | 2020-09-15 | 2021-04-01 | 2021-04-01
5D999E69-F563-DD11-B13B-001B78B9D994 | 21 | 95 | 2020-03-01 | 2020-09-15 | 2021-04-01 | 2021-04-01
C2D5027F-DE7E-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 7 | 97 | 2020-03-01 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021-04-01
1245AF51-E9DA-E011-85C2-001F2909E810 | 62 | 85 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-04-01 | 2021-06-01
3AC29022-5854-E811-8D3F-80C16E075108 | 38 | 73 | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 2021-01-01 | 2021-05-01
CFA10DA9-BC8C-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 32 | 51 | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 2021-01-01 | 2021-05-01
D262EF93-B6C1-E011-8272-001F2909E810 | 62 | 85 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2021-08-01 | 2021-06-01
F41183F1-D2B8-DE11-8D16-001F2909E810 | 59 | 145 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2021-01-01 | 2020-10-01
EA020CD4-4639-E611-A62F-80C16E075108 | 4 | 90 | 2020-03-01 | 2020-09-16 | 2021-03-01 | 2021-05-01
95AC3612-3C5B-DE11-B0E8-001F2909E83C | 18 | 100 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-08-01 | 2021-06-01
A5B47FF2-129C-DF11-B20E-001F2909E810 | 12 | 55 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-07-01 | 2021-06-01
E9006F05-139C-DF11-B20E-001F2909E810 | 12 | 79 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
63FF5414-31D0-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 21 | 54 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-05-01 | 2021-06-01
DD4AE6FC-1DAF-E111-8D9D-001F2909E810 | 76 | 130 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-10-01 | 2021-07-01
DD8F8076-6E56-E111-A73D-001F2909E810 | 52 | 160 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-07-01
3E145DBC-4E5F-E211-83E6-80C16E075108 | 5 | 59 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-04-01 | 2021-07-01
895CE0B1-D8DF-E111-9F54-001B78B9D994 | 2 | 75 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-04-01 | 2021-07-01
C9F09AB1-3D22-E011-8C0C-001B78B9D994 | 31 | 125 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-08-01
F7E1E524-294C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 37 | 90 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-08-01
EF9F1A3C-57C5-DE11-B17D-001B78B9D994 | 11 | 78 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 2021-06-01
CF17C361-1286-DF11-B20E-001F2909E810 | 31 | 140 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2021-10-01 | 2021-07-01
B2CE461D-C198-DF11-B20E-001F2909E810 | 22 | 160 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2021-10-01 | 2021-07-01
D9717D28-009F-DE11-8D16-001F2909E810 | 78 | 80 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2021-10-01 | 2021-07-01
23B4C95A-2AD4-E711-B989-80C16E075108 | 118 | 90 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2021-05-01 | 2021-07-01
809EBE73-AB58-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 33 | 59 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-07-01
F9C30BE0-CFF3-DF11-B242-001F2909E810 | 49 | 130 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-08-01
67690322-ACB3-E011-8272-001F2909E810 | 67 | 125 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01
54412CA2-C6CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 21 | 95 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
A22AFFAA-91E7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 13 | 93 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01
329194E6-9CD9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 84 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01
9B9F08C1-388E-DD11-917B-001B78B9D994 | 34 | 69 | 2020-03-01 | 2020-09-16 | 2021-10-01 | 2021-06-01
675FE6DB-FF85-E011-BDCF-001F2909E810 | 15 | 94 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-06-01 | 2021-07-01
B06D6985-CD6B-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 10 | 80 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-06-01 | 2021-07-01
8F9D07D7-BDEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 17 | 125 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2021-02-01 | 2021-07-01
AB649FA2-6D8E-E711-9B04-005056856B6C | 7 | 90 | 2020-03-01 | 2020-10-16 | 2020-12-01 | 2021-07-01
D32EE7A9-523F-E011-B242-001F2909E810 | 1 | 125 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-10-01 | 2021-08-01
7482AF01-2896-E611-ABB6-80C16E075108 | 82 | 89 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-08-01
6B1347DE-EBEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 95 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-04-01 | 2021-08-01
88309AB6-BCE8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 22 | 55 | 2020-03-01 | 2020-11-15 | 2021-02-01 | 2021-08-01
8876E85D-DB98-E011-BDCF-001F2909E810 | 27 | 113 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-09-01
C45FC758-C3CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 21 | 120 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-02-01 | 2021-09-01
BEF2FD01-F11C-E011-B242-001F2909E810 | 18 | 95 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-11-01
E7A8BB5A-3649-DD11-BC22-001B78B9D994 | 53 | 145 | 2020-03-01 | 2022-01-15 | 2021-10-01 | 2022-10-01
3BD4103F-F569-E011-BDCF-001F2909E810 | 28 | 101 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01
4B00ADAE-9BC0-E111-BABC-001B78B9D994 | 13 | 88 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01
884B7351-F6EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 9 | 105 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01
E6B62C51-D503-E011-B242-001F2909E810 | 42 | 125 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01
8BF85259-E5BE-E011-8272-001F2909E810 | 26 | 90 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-09-01
A9377C27-77AF-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 30 | 80 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-09-01
814ADDE1-9104-E011-B242-001F2909E810 | 27 | 77 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01
9C500C32-2A74-E511-B93A-80C16E075108 | 4 | 52 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01
5A9D4463-AE3A-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 84 | 100 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01
412C79FB-2EEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 13 | 57 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-02-01 | 2021-09-01
A80B5480-E03F-DE11-B0E7-001F2909E83C | 22 | 73 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-09-01
C808FD29-9BD9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 96 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-10-01
1F4ED7AF-CBEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 14 | 108 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-10-01
9234DDAB-6C62-E711-91B2-80C16E075108 | 132 | 79 | 2020-03-01 | 2020-11-16 | 2021-07-01 | 2021-09-01
C56A9345-8AE1-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 128 | 64 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-10-01
B5316E56-C87E-DF11-B20E-001F2909E810 | 8 | 68 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-10-01
769EAC53-FBCA-E311-B03C-80C16E075108 | 28 | 97 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | 2021-10-01
84CEDDCA-3D7D-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 16 | 80 | 2020-03-01 | 2020-12-16 | 2021-02-01 | 2021-10-01
ED6B3E1F-D0D6-DF11-B242-001F2909E810 | 15 | 112 | 2020-03-01 | 2021-01-16 | 2021-06-01 | 2021-11-01
DE7E6E07-E0E3-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 18 | 114 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-04-01 | 2021-12-01
7537A093-A297-E211-83E6-80C16E075108 | 50 | 75 | 2020-03-01 | 2021-05-01 | 2021-02-01 | 2022-03-01
A4C1A256-F6F9-E211-83E6-80C16E075108 | 106 | 59 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2021-11-01
E8856B62-A5CA-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 27 | 120 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-11-01
8B3CE65F-A4EF-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 23 | 94 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-11-01
58A1F515-46DB-E711-B989-80C16E075108 | 44 | 70 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-11-01
A84E9FD5-C277-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 20 | 59 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-11-01
46E033CF-32EA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 4 | 58 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-11-01
1C6924FB-FC57-E511-834F-80C16E075108 | 5 | 48 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-11-01
DDCD611E-69E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 135 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2021-11-01
0867BF7E-EEDB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 78 | 2020-03-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-12-01
F7CA081D-0DEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 27 | 65 | 2020-03-01 | 2021-01-15 | 2021-06-01 | 2021-12-01
F7FF2609-B9A7-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 32 | 96 | 2020-03-01 | 2021-01-15 | 2021-04-01 | 2021-12-01
2D4713F6-AE35-DF11-B3AB-001F2909E810 | 26 | 72 | 2020-03-01 | 2021-01-15 | 2021-04-01 | 2021-12-01
87B04059-4FE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 74 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-10-01 | 2022-01-01
A8586D6E-167C-E011-8AF4-001B78B9D994 | 38 | 107 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-05-01 | 2022-01-01
62D7A582-536B-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 47 | 63 | 2020-03-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2022-01-01
E153612D-E239-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 14 | 92 | 2020-03-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2022-01-01
766E08F1-BFCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 85 | 2020-03-01 | 2021-03-17 | 2021-08-01 | 2022-03-01
8F5D5104-769D-DE11-8D16-001F2909E810 | 13 | 67 | 2020-03-01 | 2021-03-17 | 2021-06-01 | 2022-03-01
DA527030-21C9-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 26 | 109 | 2020-03-01 | 2021-04-16 | 2021-09-01 | 2022-04-01
789BD033-942E-E211-9E30-001F2909E810 | 27 | 73 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2022-02-01
52EBED9E-10DB-E011-85C2-001F2909E810 | 14 | 62 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2022-02-01
6DFFB245-B140-DE11-B0E7-001F2909E83C | 18 | 91 | 2020-03-01 | 2021-02-15 | 2021-05-01 | 2022-02-01
F03D1D1A-6079-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 20 | 40 | 2020-03-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01
D284334D-2B89-DF11-B20E-001F2909E810 | 18 | 57 | 2020-03-01 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01
EEAEF119-BD0C-DF11-89FA-001F2909E810 | 52 | 90 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
C6A86606-FBDF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 108 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 2022-03-01
CDE36615-810D-DD11-8284-001B7845B4A6 | 20 | 90 | 2020-03-01 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 2022-04-01
CFDA6F8E-DE18-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 117 | 135 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2022-06-01
8974AB74-E7E6-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 155 | 2020-03-01 | 2021-04-16 | 2021-12-01 | 2022-05-01
B1156A6D-1079-E111-A73F-001F2909E810 | 94 | 125 | 2020-03-01 | 2021-07-17 | 2021-10-01 | 2022-08-01
152BF870-F0E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 95 | 2020-04-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01
C374E066-2202-E911-B773-80C16E075108 | 18 | 115 | 2020-04-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
225F765E-2397-E811-8D3F-80C16E075108 | 27 | 155 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
52D4A816-E863-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 124 | 80 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
16A0A999-4A81-E011-8AF4-001B78B9D994 | 8 | 120 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
934DA380-E6E9-E511-B93A-80C16E075108 | 19 | 105 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
9584A516-9BCF-E711-B989-80C16E075108 | 38 | 80 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
3CFFD02D-20D5-E711-B989-80C16E075108 | 14 | 140 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
9CB6155D-4E63-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 83 | 75 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
9E970C10-C4AB-E811-944B-009C02B0CB58 | 74 | 100 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
665CFE0E-5F72-E911-B1CD-009C02B0CB58 | 68 | 155 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
FB7F8E56-FF26-E811-BCAC-80C16E075108 | 45 | 75 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-04-01 | 2021-04-01
50257B2A-6D62-E711-91B2-80C16E075108 | 132 | 75 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-05-01
8C365149-BB0F-E711-B3B7-009C02B0CB58 | 24 | 95 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
C391A429-D9A7-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 42 | 145 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
7EED60CC-962C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 83 | 155 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
AE6D9E04-1F0F-E711-AC8B-80C16E075108 | 18 | 115 | 2020-04-01 | 2020-11-16 | 2021-05-01 | 2021-05-01
5D39D4A2-1801-DF11-89FA-001F2909E810 | 22 | 95 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
EEE19C4D-27A2-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 59 | 75 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
C38B19A3-D5CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 140 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
765ABD2A-D8DF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 75 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
8C70728D-C9D5-E711-B989-80C16E075108 | 8 | 160 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
4A093D77-4836-E711-B3B8-009C02B0CB58 | 1 | 140 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
028BBEBD-36C9-E711-B989-80C16E075108 | 28 | 155 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
A19FD797-7BC2-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 73 | 75 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
586BDC90-8F2C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 83 | 80 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2021-08-01
59AEFF06-F7CA-E711-B989-80C16E075108 | 28 | 125 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-08-01
E0D0C05F-3529-E711-AC8C-80C16E075108 | 97 | 155 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
56B30026-FBDB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 90 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01
E1AF7895-8084-DF11-B20E-001F2909E810 | 88 | 105 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
BDAC12DE-C6DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 61 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2021-02-01 | 2021-03-01
8D4F5602-B2FA-DC11-8284-001B7845B4A6 | 5 | 140 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 2021-05-01 | 2021-01-01
D60FC906-9DCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 23 | 85 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01
E9823161-A471-E011-BDCF-001F2909E810 | 13 | 70 | 2020-04-01 | 2020-09-15 | 2021-03-01 | 2021-03-01
E1BF41FF-5AB1-DF11-B20E-001F2909E810 | 32 | 95 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-03-01 | 2021-04-01
9E1EFB90-A90D-DF11-89FA-001F2909E810 | 31 | 120 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-03-01 | 2021-04-01
CE690E80-B0CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 20 | 140 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-03-01 | 2021-04-01
BF7D2426-35C5-E111-B8E0-001F2909E810 | 75 | 87 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2021-04-01 | 2021-03-01
ADA55549-A60B-DD11-8284-001B7845B4A6 | 12 | 115 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01
C1C3454D-1465-DF11-9F9A-001F2909E810 | 8 | 88 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
93F97375-AD7E-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 56 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
C31F5ED6-7BEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 12 | 120 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-04-01 | 2021-08-01
8BAAE74B-CA49-DD11-BC22-001B78B9D994 | 37 | 155 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-08-01 | 2021-05-01
2F202285-A5BB-E611-ABB6-80C16E075108 | 43 | 87 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-04-01 | 2021-05-01
E5788F31-D31A-E711-AC8C-80C16E075108 | 4 | 65 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-04-01 | 2021-05-01
867B4B78-3280-DE11-95FB-001F2909E83C | 8 | 73 | 2020-04-01 | 2020-09-15 | 2021-01-01 | 2021-04-01
7BC64853-C1C4-DF11-B20E-001F2909E810 | 21 | 110 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-05-01 | 2021-06-01
48405F69-5ACC-E111-849C-001F2909E810 | 70 | 100 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-05-01 | 2021-06-01
9E91380B-F9B8-DE11-8D16-001F2909E810 | 7 | 80 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2021-09-01 | 2021-06-01
1288ED15-7CB9-E711-B989-80C16E075108 | 13 | 50 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
C24E1318-8B64-E611-ABB6-80C16E075108 | 13 | 70 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-06-01
3365DEA9-CD82-DF11-B20E-001F2909E810 | 37 | 155 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2021-08-01
01D9C148-3D5B-E711-BB04-DB6828735DB2 | 75 | 92 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
750F066D-8D02-DD11-8284-001B7845B4A6 | 13 | 90 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-03-01 | 2021-06-01
7A381436-B6A7-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 32 | 145 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-09-01 | 2021-07-01
79597629-312B-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 23 | 63 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
7AC36AE5-507D-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 6 | 160 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
C8D63D78-0311-DF11-83FF-001F2909E810 | 9 | 160 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
FD78F41F-41B3-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 27 | 79 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-04-01 | 2021-07-01
973E2823-61E6-E711-B989-80C16E075108 | 51 | 107 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-03-01 | 2021-07-01
3F0AB749-96D6-E711-A541-009C02B0CB58 | 103 | 74 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-03-01 | 2021-07-01
9FAC5150-AF94-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 68 | 115 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-03-01 | 2021-07-01
73E0711E-1C5F-E611-ABB6-80C16E075108 | 14 | 110 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-03-01 | 2021-07-01
27068396-FEEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 27 | 76 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-01-01 | 2021-07-01
20F3CF63-2EEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 4 | 48 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-01-01 | 2021-07-01
A641AE92-C2B7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 6 | 120 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-08-01
E8B0163A-CECD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 23 | 83 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-04-01 | 2021-08-01
7E81423B-D676-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 104 | 115 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2021-05-01 | 2021-07-01
ED30EE44-E3EC-DF11-B242-001F2909E810 | 38 | 155 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01
6B802F9D-F082-E011-BDCF-001F2909E810 | 15 | 86 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
3CCB9323-7B78-E711-BF37-005056856B6C | 27 | 99 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01
1091BC92-94AD-E011-8272-001F2909E810 | 44 | 44 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01
50A268B2-C0F5-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 27 | 85 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01
DD06B425-7D65-DD11-B13B-001B78B9D994 | 55 | 120 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01
E2728142-6AFB-DC11-8284-001B7845B4A6 | 7 | 58 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-02-01 | 2021-07-01
FCAA5E50-BA3D-DF11-9F9A-001F2909E810 | 15 | 150 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-11-01 | 2021-09-01
C2005A64-A6E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 41 | 120 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-11-01 | 2021-09-01
EB1D2242-872C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 83 | 120 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
62F2142A-D198-E311-B03C-80C16E075108 | 37 | 110 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
8A88CF4E-47C5-DE11-95E6-001F2909E810 | 69 | 80 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
3BB130B8-2840-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 43 | 98 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-09-01
71AEC735-EB37-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 45 | 150 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-09-01
E263B601-F76B-DE11-BFF6-001F2909E83C | 4 | 80 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-09-01
B875DF07-C255-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 7 | 74 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-09-01
09E3AAFC-0D1C-E411-B03C-80C16E075108 | 118 | 46 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-09-01
E02F9B1B-C6BA-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 26 | 97 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-09-01
FFA26ED0-3BFB-E411-A6CC-009C02B0CB58 | 20 | 116 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | 2021-09-01
74036B68-C585-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 7 | 90 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | 2021-09-01
D28E0CD6-BD2D-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 9 | 78 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | 2021-09-01
A280E7DA-6E0B-DF11-89FA-001F2909E810 | 32 | 120 | 2020-04-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-10-01
F432E484-90EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 5 | 110 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-03-01 | 2021-11-01
CECFE4CC-F6F9-E211-83E6-80C16E075108 | 106 | 41 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 2021-09-01 | 2021-08-01
577E4445-774F-E211-83E6-80C16E075108 | 73 | 140 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01
192AE21F-52C1-E211-83E6-80C16E075108 | 50 | 80 | 2020-04-01 | 2021-08-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01
7F9376A4-D8C9-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 16 | 80 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 2021-09-01
D33693E3-98F6-E111-9E30-001F2909E810 | 59 | 120 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01
9A379B1C-6640-E211-B34D-80C16E075108 | 20 | 86 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-10-01
502F5FAC-86D9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 77 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-10-01
658BB7E7-CA17-DF11-83FF-001F2909E810 | 27 | 52 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-10-01
9F6C966D-C3DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 112 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-10-01
CFD037B3-3796-E611-ABB6-80C16E075108 | 99 | 109 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-10-01
183EE403-772F-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 15 | 85 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-10-01
863DDA2A-30D7-E111-BBED-001F2909E810 | 84 | 140 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-10-01
3EF4AD6E-D050-E011-BDCF-001F2909E810 | 68 | 109 | 2020-04-01 | 2021-03-02 | 2021-05-01 | 2021-12-01
D04DAA52-CAEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 4 | 95 | 2020-04-01 | 2021-03-02 | 2021-05-01 | 2021-12-01
D8E78283-C0CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 2 | 68 | 2020-04-01 | 2021-05-03 | 2021-05-01 | 2022-02-01
6F45D083-6F26-DD11-A6D4-001B7845B4A6 | 18 | 75 | 2020-04-01 | 2020-03-01 | 2021-01-01 | 2020-12-01
FB6A6598-2FEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 15 | 57 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01
3A0287A0-CE78-E111-A73F-001F2909E810 | 32 | 76 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-10-01
A059F357-F74C-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 80 | 76 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-10-01
37455ABC-1A79-E711-91B2-80C16E075108 | 133 | 47 | 2020-04-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-10-01
DE100F77-20CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 11 | 110 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-11-01 | 2021-11-01
D556779A-023D-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 7 | 77 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-09-01 | 2021-11-01
91B13C2A-480D-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 40 | 71 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-09-01 | 2021-11-01
EAA00E11-A885-DE11-9553-001F2909E83C | 7 | 160 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-09-01 | 2021-11-01
A81876BF-369C-E011-BDCF-001F2909E810 | 104 | 100 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-09-01 | 2021-11-01
6BBAE16A-05F1-E111-9E30-001F2909E810 | 76 | 125 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-08-01 | 2021-11-01
5E669E6A-2CAE-E411-9DC0-80C16E075108 | 69 | 100 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-07-01 | 2021-11-01
D7CE9C5A-EEFB-E511-A5BB-009C02B0CB58 | 45 | 66 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-06-01 | 2021-11-01
4B41F5A7-6E0B-DF11-89FA-001F2909E810 | 32 | 86 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-05-01 | 2021-11-01
F428555F-C605-E811-B989-80C16E075108 | 65 | 67 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-05-01 | 2021-11-01
4DA289B0-FBEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 25 | 66 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-05-01 | 2021-11-01
DC0964E2-D171-E011-BDCF-001F2909E810 | 13 | 91 | 2020-04-01 | 2021-01-16 | 2021-03-01 | 2021-11-01
9033FE62-7321-DF11-83FF-001F2909E810 | 34 | 85 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-11-01 | 2021-12-01
FC529B2F-73D9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 86 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-12-01
B92AC6E0-13EA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 110 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-06-01 | 2021-12-01
1BAB30E7-5F28-DE11-A226-001B78B9D994 | 14 | 93 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-06-01 | 2021-12-01
55C96E03-0BCB-DF11-B242-001F2909E810 | 46 | 145 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-05-01 | 2021-12-01
9E05D555-9A32-DF11-B3AB-001F2909E810 | 20 | 95 | 2020-04-01 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 2022-01-01
817E6EAF-942C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 23 | 95 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-12-01
A901BA27-A5EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 25 | 66 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-12-01
D250AACA-9030-E011-B242-001F2909E810 | 40 | 98 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2021-12-01
F4B1B343-A5A8-E011-BDCF-001F2909E810 | 7 | 82 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2021-12-01
0E57A4F8-B7E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 22 | 70 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2021-12-01
6CCEDB8A-EE59-DF11-9F9A-001F2909E810 | 9 | 85 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2021-12-01
47833D38-77F0-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 80 | 2020-04-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
A9BD65B8-E0B1-DF11-B20E-001F2909E810 | 27 | 103 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2021-11-01
3692CE15-890E-E011-B242-001F2909E810 | 7 | 98 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-11-01
B9F34F10-FFEC-DF11-B242-001F2909E810 | 98 | 104 | 2020-04-01 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 2022-01-01
9D1BDCAB-7E05-DD11-8284-001B7845B4A6 | 16 | 50 | 2020-04-01 | 2021-04-02 | 2021-08-01 | 2022-02-01
17D57F03-99CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 125 | 2020-04-01 | 2021-05-17 | 2021-09-01 | 2022-04-01
7777DB43-4E8F-DF11-B20E-001F2909E810 | 95 | 67 | 2020-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-01 | 2022-04-01
68760C4E-6AE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 59 | 2020-04-01 | 2021-01-15 | 2021-09-01 | 2021-12-01
EE0CECC2-328E-E111-A73F-001F2909E810 | 1 | 41 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2022-01-01
A34D45CE-1162-E011-BDCF-001F2909E810 | 27 | 71 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2022-01-01
7A5975A6-1D6B-E711-8E92-009C02B0CB58 | 68 | 45 | 2020-04-01 | 2021-02-15 | 2021-05-01 | 2022-01-01
A40DCFBD-CB54-DD11-BC22-001B78B9D994 | 40 | 79 | 2020-04-01 | 2021-03-18 | 2022-02-01 | 2022-02-01
D14BF708-50B0-DF11-B20E-001F2909E810 | 31 | 98 | 2020-04-01 | 2021-03-18 | 2021-11-01 | 2022-02-01
570D42B9-DDA0-E111-8EBD-001F2909E810 | 43 | 109 | 2020-04-01 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2022-02-01
B336C053-6398-E011-BDCF-001F2909E810 | 27 | 61 | 2020-04-01 | 2021-03-18 | 2021-07-01 | 2022-02-01
68C59E20-0ACB-DE11-8C8B-001F2909E810 | 16 | 95 | 2020-04-01 | 2021-05-02 | 2021-11-01 | 2022-04-01
18E2C743-7D41-DF11-9F9A-001F2909E810 | 52 | 115 | 2020-04-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01
948D15FC-3EF1-E111-9E30-001F2909E810 | 20 | 80 | 2020-04-01 | 2021-07-02 | 2021-05-01 | 2022-06-01
85647F09-F663-DD11-B13B-001B78B9D994 | 21 | 52 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-11-01 | 2022-02-01
981EDBFD-C9CC-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 2 | 150 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-11-01 | 2022-02-01
8E692368-2182-E011-BDCF-001F2909E810 | 9 | 96 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-09-01 | 2022-02-01
BB7855F0-F7DB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 100 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-08-01 | 2022-02-01
B8A2FFA4-1FF6-E211-83E6-80C16E075108 | 5 | 49 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-07-01 | 2022-02-01
7DF99527-93DC-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 9 | 121 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 2022-02-01
E5B8C4F6-AE3B-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 92 | 97 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 2022-02-01
E442DBE3-4438-DF11-B3AB-001F2909E810 | 4 | 140 | 2020-04-01 | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 2022-02-01
A59EC9DE-07BC-DF11-B20E-001F2909E810 | 98 | 160 | 2020-04-01 | 2021-03-17 | 2021-11-01 | 2022-03-01
D742B62C-2266-E511-A9EE-009C02B0CB58 | 125 | 80 | 2020-04-01 | 2021-03-17 | 2021-11-01 | 2022-03-01
E7890F0F-FDDF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 61 | 2020-04-01 | 2021-03-17 | 2021-07-01 | 2022-03-01
75620D9A-1DBA-DD11-BEF7-001B78B9D994 | 17 | 59 | 2020-04-01 | 2021-03-17 | 2021-06-01 | 2022-03-01
61853163-267F-E111-A73F-001F2909E810 | 7 | 130 | 2020-04-01 | 2021-03-17 | 2021-06-01 | 2022-03-01
4DDE1696-0AFF-E011-A6B3-001F2909E810 | 62 | 100 | 2020-04-01 | 2021-05-17 | 2021-09-01 | 2022-05-01
1AC8383E-93EE-E411-A3A7-80C16E075108 | 40 | 56 | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2021-10-01 | 2021-10-01
9AA27D05-7132-DD11-A6D4-001B7845B4A6 | 8 | 46 | 2020-04-01 | 2021-04-16 | 2021-11-01 | 2022-04-01
F27E24C2-449B-DF11-B20E-001F2909E810 | 52 | 110 | 2020-04-01 | 2021-04-16 | 2021-09-01 | 2022-04-01
68576970-063D-E411-B03C-80C16E075108 | 4 | 82 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 2022-04-01
7E06AA01-A6C6-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 52 | 88 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01
4AB6132F-8ACB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 105 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01
43796FD1-7733-E011-B242-001F2909E810 | 76 | 110 | 2020-04-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2022-05-01
F2B3689D-2EDD-DF11-B242-001F2909E810 | 97 | 160 | 2020-04-01 | 2021-10-01 | 2021-09-01 | 2022-10-01
1B23587F-32EA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 4 | 130 | 2020-04-01 | 2021-05-17 | 2021-08-01 | 2022-06-01
670AA833-DD34-E311-9AA3-009C02B0CB58 | 10 | 120 | 2020-04-01 | 2020-11-15 | 2021-12-01 | 2021-12-01
DE17E3EA-F280-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 130 | 2020-04-01 | 2021-07-02 | 2021-11-01 | 2022-08-01
4E546EDF-BEF7-E711-A541-009C02B0CB58 | 68 | 130 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01
B286A073-3C3C-E811-8CE7-80C16E075108 | 57 | 75 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
DE5944D9-4E55-E811-A558-009C02B0CB58 | 14 | 95 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
1233134C-C197-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 105 | 125 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-05-01
1AD0116D-9B2E-E811-8CE7-80C16E075108 | 46 | 125 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-05-01
E1606C35-693F-E511-A3A7-80C16E075108 | 40 | 75 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-05-01
CA870A04-C58A-E811-8D3F-80C16E075108 | 18 | 100 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-05-01
F8ADB2F9-F8B4-E711-9550-005056856B6C | 32 | 115 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-05-01
5EA54A31-7F3C-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 10 | 135 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
9C4DA59A-796D-E711-91B2-80C16E075108 | 59 | 110 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
8F1631A1-C67C-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 1 | 160 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
DF7BB829-76E8-E611-ABB6-80C16E075108 | 125 | 140 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
1ADF9A90-F4CD-E711-B989-80C16E075108 | 5 | 90 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
88BB56A2-CC7F-DF11-B20E-001F2909E810 | 88 | 110 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
52D74B22-3895-E611-ABB6-80C16E075108 | 7 | 130 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
5E96CC4B-BD73-E711-BF37-005056856B6C | 112 | 140 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
E81B06C6-D6DF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 115 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
8BAF9DD8-0044-E811-A00D-009C02B0CB58 | 85 | 110 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
B458802E-B9A7-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 130 | 95 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01
DBD96863-5824-E711-B3B8-009C02B0CB58 | 13 | 125 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01
B4C86F71-A6E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 41 | 145 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-12-01 | 2021-12-01
D4BDB22D-BA5B-E511-834F-80C16E075108 | 31 | 155 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01
EEFC5482-8C21-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 119 | 135 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
0B9240F1-8780-E811-8D3F-80C16E075108 | 4 | 90 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
281AABF4-1139-E811-8CE7-80C16E075108 | 30 | 110 | 2020-05-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01
A9822907-FFDB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 130 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01
781E52DB-83B8-E011-8272-001F2909E810 | 47 | 130 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01
58AD5948-CBFA-DE11-89FA-001F2909E810 | 10 | 145 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01
AF35481F-F9B4-DF11-B20E-001F2909E810 | 47 | 80 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01
D59DA731-C05F-DD11-B13B-001B78B9D994 | 18 | 135 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01
F7E03FA6-9097-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 123 | 107 | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 2021-03-01 | 2021-03-01
B260202A-EEEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 102 | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 2021-03-01 | 2021-03-01
52BD8870-4AED-E111-8ECD-001F2909E810 | 80 | 115 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2021-06-01 | 2021-04-01
58B7F57C-C098-DF11-B20E-001F2909E810 | 52 | 115 | 2020-05-01 | 2020-10-16 | 2021-07-01 | 2021-04-01
CA8B6956-F0A7-E011-BDCF-001F2909E810 | 109 | 90 | 2020-05-01 | 2020-10-16 | 2021-04-01 | 2021-04-01
9AF5C6D7-63DF-E211-83E6-80C16E075108 | 73 | 72 | 2020-05-01 | 2020-10-16 | 2021-04-01 | 2021-04-01
34DBCC38-BBCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 3 | 105 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-04-01 | 2021-08-01
494F0C43-6F3F-E511-A3A7-80C16E075108 | 43 | 100 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2021-04-01 | 2021-03-01
67FF1D91-104C-E011-BDCF-001F2909E810 | 105 | 150 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2021-05-01 | 2021-05-01
16FD159E-4BFE-DF11-B242-001F2909E810 | 12 | 105 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2021-05-01 | 2021-05-01
A3284D55-A6E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 41 | 75 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2021-05-01 | 2021-05-01
3FBE98CC-B465-DE11-BFF4-001F2909E83C | 27 | 92 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2021-02-01 | 2021-05-01
E0521E2E-DCEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 30 | 80 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-06-01
9B5B160D-D891-E011-BDCF-001F2909E810 | 27 | 135 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01
6CF30EDB-57C8-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 10 | 160 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-06-01 | 2021-10-01
D9D56A22-DCDC-E111-A5A4-001F2909E810 | 28 | 145 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-06-01
F0E06519-3B50-DE11-B0E8-001F2909E83C | 3 | 75 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-06-01
9E02B721-09C4-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 83 | 75 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-06-01
2A5739AD-449B-DF11-B20E-001F2909E810 | 52 | 105 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-06-01
CB94B494-0566-E511-8826-80C16E075108 | 60 | 87 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-04-01 | 2021-06-01
685EDFB1-B984-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 22 | 76 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-02-01 | 2021-06-01
D6551CA4-B230-E511-A3A7-80C16E075108 | 78 | 100 | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 2021-07-01 | 2021-07-01
9328D1B3-48DC-DF11-B242-001F2909E810 | 31 | 110 | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 2021-07-01 | 2021-07-01
47C5C8B0-8F95-DF11-B20E-001F2909E810 | 27 | 100 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2021-08-01
5AC965CE-294C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 37 | 160 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-03-01 | 2020-12-01
4CA44F48-BCD7-E011-85C2-001F2909E810 | 73 | 100 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-03-01 | 2020-12-01
20BFAC61-72E1-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 13 | 105 | 2020-05-01 | 2020-10-16 | 2021-08-01 | 2021-06-01
F294A88A-F4CE-DE11-8C8B-001F2909E810 | 52 | 80 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-10-01 | 2021-07-01
EC030FE0-28E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 7 | 100 | 2020-05-01 | 2020-11-15 | 2021-03-01 | 2021-07-01
834A0B1A-12AB-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 124 | 80 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-09-01 | 2021-08-01
A4938F26-F49F-E411-9DC0-80C16E075108 | 13 | 100 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-08-01
79525750-9A3B-E011-B242-001F2909E810 | 100 | 90 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-08-01
E9D5D422-2C4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 92 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-08-01
B2799173-A90D-DF11-89FA-001F2909E810 | 31 | 155 | 2020-05-01 | 2021-01-16 | 2021-10-01 | 2021-09-01
4ED06712-87B5-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 9 | 111 | 2020-05-01 | 2021-01-16 | 2021-03-01 | 2021-09-01
54AAFF59-7FEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 105 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-10-01
94592FF8-170F-DF11-89FA-001F2909E810 | 76 | 90 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-08-01
5DBC4C95-0FDA-E011-85C2-001F2909E810 | 74 | 125 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-12-01 | 2021-10-01
921B38A8-92EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 1 | 110 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-12-01 | 2021-10-01
9B4728DE-AE42-E111-9FA8-001F2909E810 | 31 | 75 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01
27C25CDE-DE46-DD11-BC22-001B78B9D994 | 18 | 66 | 2020-05-01 | 2021-04-02 | 2021-04-01 | 2021-12-01
F0EC8275-7B52-E111-A73D-001F2909E810 | 70 | 105 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-12-01 | 2021-09-01
E6E3D819-0821-E111-B3C4-001F2909E810 | 103 | 160 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2021-09-01
7D68CE45-941D-E011-B242-001F2909E810 | 78 | 125 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2021-09-01
20A6D6AB-F9DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 82 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-09-01
3ADD9754-AEE9-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 7 | 55 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2021-09-01
367F7AA3-DDEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 31 | 56 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-09-01
ED65F2DE-485E-DD11-B13B-001B78B9D994 | 31 | 114 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 2021-11-01
DE2E50FA-3349-DD11-BC22-001B78B9D994 | 59 | 150 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-10-01 | 2021-09-01
68CD9EA3-3BEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 1 | 115 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-09-01
7BB9D002-61F3-E611-ABB6-80C16E075108 | 47 | 62 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-04-01 | 2021-09-01
65021DA4-AD01-DD11-8284-001B7845B4A6 | 10 | 130 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-04-01 | 2021-09-01
44BA9081-871A-E111-B689-001F2909E810 | 79 | 58 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-12-01 | 2021-10-01
DE33C533-523F-E011-B242-001F2909E810 | 1 | 110 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-12-01 | 2021-10-01
EDE1F566-8B2C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 83 | 90 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-12-01 | 2021-10-01
F54FB0E6-F8E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 90 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-10-01
69087609-EB3C-E411-B03C-80C16E075108 | 99 | 61 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-06-01 | 2021-10-01
C1BA8EFB-5A4A-E811-A00D-009C02B0CB58 | 42 | 109 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-10-01
14323593-23DA-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 80 | 2020-05-01 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-10-01
328C42BD-1666-E511-A9EE-009C02B0CB58 | 9 | 52 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-11-01
BD9BB51E-32DA-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 50 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-11-01
9275D77D-AAEF-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 119 | 2020-05-01 | 2021-04-17 | 2021-05-01 | 2022-01-01
1AA37DC2-91C0-DD11-9447-001B78B9D994 | 18 | 135 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-03-01
6D53B775-FCEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 9 | 105 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
BF18DFEB-21DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 31 | 80 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
FB12E258-E7C9-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 16 | 113 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-10-01
21397F6C-BCE8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 22 | 100 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-11-01
E23F2C0F-314C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 82 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-11-01
497A6500-03F4-E011-9F2B-001F2909E810 | 29 | 70 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-11-01
25848CC7-6AA9-E511-B93A-80C16E075108 | 75 | 56 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-11-01
5437305A-54E7-DF11-B242-001F2909E810 | 45 | 105 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-12-01
8DE68126-7602-DD11-8284-001B7845B4A6 | 12 | 78 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-12-01
D0A86B4D-C3C9-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 18 | 80 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-12-01
099694DB-5116-DF11-83FF-001F2909E810 | 15 | 78 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-06-01 | 2021-12-01
FA691E05-3160-DE11-B0E8-001F2909E83C | 78 | 145 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-05-01 | 2021-12-01
E03041F3-CC5E-E011-BDCF-001F2909E810 | 46 | 125 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 2021-12-01
6CC09370-30EA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 14 | 90 | 2020-05-01 | 2020-04-01 | 2021-02-01 | 2021-01-01
C833232E-F39F-E411-9DC0-80C16E075108 | 13 | 75 | 2020-05-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-10-01
FA71C791-9304-E011-B242-001F2909E810 | 13 | 135 | 2020-05-01 | 2021-01-16 | 2021-04-01 | 2021-11-01
77341AF0-5D6C-E511-8826-80C16E075108 | 14 | 100 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-10-01 | 2021-12-01
6D7D17CF-7E0B-E511-A3A7-80C16E075108 | 15 | 99 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-12-01
6DA56382-E3AA-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 47 | 64 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-12-01
A427A84F-CEB1-DE11-8D16-001F2909E810 | 14 | 80 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-12-01
56DE7D1A-85FD-DF11-B242-001F2909E810 | 8 | 106 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-06-01 | 2021-12-01
CFB6707D-555F-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 31 | 64 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-01-01
EB3CDFC8-B27E-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 4 | 115 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-01-01
93E868F5-0CEB-DE11-89FA-001F2909E810 | 30 | 85 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-01-01
E472FCC4-1404-DE11-8C23-001B78B9D994 | 32 | 90 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-06-01 | 2022-01-01
D2AA2F17-DE61-E011-BDCF-001F2909E810 | 107 | 95 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
910AFC94-BEC4-DF11-B20E-001F2909E810 | 21 | 107 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-11-01
EA05C0C4-5364-DF11-9F9A-001F2909E810 | 68 | 115 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2022-01-01
EE21B4C1-4C40-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 27 | 91 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-10-01 | 2022-01-01
DEB47152-5D28-DF11-B3AB-001F2909E810 | 27 | 106 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2022-01-01
AA28F115-8499-DF11-B20E-001F2909E810 | 42 | 110 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-06-01 | 2022-01-01
6B8E42BB-2B30-DF11-B3AB-001F2909E810 | 69 | 87 | 2020-05-01 | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 2022-01-01
FF442A29-A2C4-E311-B03C-80C16E075108 | 28 | 58 | 2020-05-01 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2022-02-01
FF442A29-A2C4-E311-B03C-80C16E075108 | 28 | 58 | 2020-05-01 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2022-02-01
88799016-F56D-DD11-A282-001B78B9D994 | 43 | 67 | 2020-05-01 | 2021-04-02 | 2021-08-01 | 2022-02-01
DEA4D63B-358A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 27 | 100 | 2020-05-01 | 2021-04-16 | 2022-01-01 | 2022-03-01
D870A2AE-743F-E011-B242-001F2909E810 | 1 | 75 | 2020-05-01 | 2021-04-16 | 2021-12-01 | 2022-03-01
E688923C-6827-DD11-A6D4-001B7845B4A6 | 4 | 135 | 2020-05-01 | 2021-06-16 | 2021-10-01 | 2022-05-01
1F02DE84-90F6-E011-9F2B-001F2909E810 | 20 | 80 | 2020-05-01 | 2021-07-17 | 2021-12-01 | 2022-06-01
F54CD0F4-EA28-DD11-A6D4-001B7845B4A6 | 18 | 72 | 2020-05-01 | 2021-02-15 | 2021-06-01 | 2022-01-01
B4B49665-D4BE-E111-AB79-001F2909E810 | 28 | 81 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-12-01 | 2022-02-01
A0C2DD45-F36E-E211-8F8C-009C02B0CB58 | 30 | 115 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-12-01 | 2022-02-01
6D27E23F-FAEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 25 | 113 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-11-01 | 2022-02-01
85F2BD8B-8FBA-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 76 | 61 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-11-01 | 2022-02-01
AA4E6D25-6235-E511-A3A7-80C16E075108 | 14 | 52 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-11-01 | 2022-02-01
F1349849-01E0-DE11-8C8B-001F2909E810 | 55 | 115 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-10-01 | 2022-02-01
7AB74398-D714-E311-BEFC-80C16E075108 | 40 | 109 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-02-01
DA08A091-F6F9-E211-83E6-80C16E075108 | 106 | 86 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-02-01
DE9ED1D2-3E0F-DF11-89FA-001F2909E810 | 14 | 84 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-02-01
CE96AEA7-42A2-E011-BDCF-001F2909E810 | 7 | 57 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-02-01
7D009A13-09BC-E311-B03C-80C16E075108 | 6 | 43 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-02-01
B4509FA9-7C68-E111-A73F-001F2909E810 | 1 | 68 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-07-01 | 2022-02-01
A0037AE9-AF1C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 118 | 80 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-06-01 | 2022-02-01
798C0A0A-2784-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 1 | 85 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-05-01 | 2022-02-01
BB2AAFDE-48ED-E511-A5BB-009C02B0CB58 | 84 | 95 | 2020-05-01 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
6869E8AE-1CE6-E011-8534-001B78B9D994 | 8 | 81 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01
86B00BBC-B8CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 3 | 102 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
51DFEF69-F6FB-DF11-B242-001F2909E810 | 15 | 72 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
DE301232-33E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 95 | 2020-05-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01
F7A0A4AA-84A6-E011-BDCF-001F2909E810 | 20 | 135 | 2020-05-01 | 2021-03-03 | 2021-08-01 | 2022-02-01
A0400F46-967D-E011-8AF4-001B78B9D994 | 8 | 150 | 2020-05-01 | 2021-05-17 | 2022-01-01 | 2022-05-01
BFC02C08-6FF3-E111-9E30-001F2909E810 | 33 | 120 | 2020-05-01 | 2021-05-17 | 2021-12-01 | 2022-05-01
D1007BA3-CB54-DD11-BC22-001B78B9D994 | 28 | 125 | 2020-05-01 | 2021-05-17 | 2021-10-01 | 2022-05-01
5CB8090E-6FA0-DD11-86FB-001B78B9D994 | 41 | 75 | 2020-05-01 | 2021-05-17 | 2021-07-01 | 2022-05-01
AF0991D8-F180-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 150 | 2020-05-01 | 2021-07-17 | 2021-12-01 | 2022-07-01
EE77DA85-5266-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 120 | 88 | 2020-05-01 | 2021-01-16 | 2021-11-01 | 2022-01-01
C3D0844F-C9E7-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 120 | 2020-05-01 | 2021-04-16 | 2021-10-01 | 2022-04-01
DA6622A6-87F1-DF11-B242-001F2909E810 | 40 | 95 | 2020-05-01 | 2021-04-16 | 2021-09-01 | 2022-04-01
E3BA31EA-CFC3-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 37 | 101 | 2020-05-01 | 2021-04-16 | 2021-08-01 | 2022-04-01
FB83890A-7421-DF11-83FF-001F2909E810 | 16 | 145 | 2020-05-01 | 2021-06-16 | 2021-10-01 | 2022-06-01
A9FFF661-0C80-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 1 | 105 | 2020-05-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
F1F08C73-6637-DF11-B3AB-001F2909E810 | 32 | 69 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01
4215449D-672B-DE11-AF0B-001F2909E83C | 2 | 155 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01
51B498DF-0CA6-DF11-B20E-001F2909E810 | 1 | 110 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01
0AD03FB6-7733-E011-B242-001F2909E810 | 76 | 125 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01
F565EC77-099D-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 14 | 150 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01
A15BA7D0-A11D-E011-B242-001F2909E810 | 15 | 135 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 2022-05-01
C68F728A-B4DD-DE11-8C8B-001F2909E810 | 7 | 90 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 2022-05-01
97348706-A6A7-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 27 | 115 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01
620C8FE1-5559-E411-B03C-80C16E075108 | 137 | 90 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01
483DBCD3-C8BF-DE11-B17D-001B78B9D994 | 56 | 95 | 2020-05-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01
6396A022-9C38-E111-B49C-001F2909E810 | 104 | 95 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2021-12-01 | 2021-12-01
D309F91A-F380-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 150 | 2020-05-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-09-01
A925007A-4AFD-E711-A541-009C02B0CB58 | 54 | 95 | 2020-06-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
486F072A-65CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 145 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
3A49CFDC-A5BB-E611-ABB6-80C16E075108 | 43 | 90 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
C6948532-D39B-E811-B96E-009C02B0CB58 | 69 | 85 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
1AB85D9E-392E-E911-8C00-80C16E075108 | 99 | 140 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
F66E971F-456B-E811-8D3F-80C16E075108 | 99 | 120 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
1BE48E63-39C0-E511-B93A-80C16E075108 | 70 | 145 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
46AA834B-2A55-E811-8D3F-80C16E075108 | 128 | 110 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
967BB0B0-4D4C-E711-8CD7-009C02B0CB58 | 9 | 75 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
6773F6BF-8C72-E911-B1CD-009C02B0CB58 | 4 | 125 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
53787F6E-2696-E611-ABB6-80C16E075108 | 82 | 160 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
42A8F3E1-7596-E811-B96E-009C02B0CB58 | 117 | 125 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
D2249ABD-BB29-E211-9E30-001F2909E810 | 46 | 120 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
4BA004DC-F231-E811-8CE7-80C16E075108 | 128 | 110 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
27115BAC-933B-E911-810A-80C16E075108 | 7 | 90 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
76F60206-E0C8-E811-944D-009C02B0CB58 | 121 | 115 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
34133D8A-63B6-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 7 | 105 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
480FE3C4-9208-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 11 | 115 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
FAE85D62-992E-E811-8CE7-80C16E075108 | 46 | 80 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
19A9B316-6B64-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 49 | 135 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
E3C78301-EDCD-E711-B989-80C16E075108 | 5 | 100 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
54FCE08C-F600-E211-9E30-001F2909E810 | 12 | 160 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
53FE28C4-8496-E011-BDCF-001F2909E810 | 77 | 155 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
D0C9FA26-1508-E711-AC8B-80C16E075108 | 70 | 135 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
F220AAAD-C0FA-E711-B989-80C16E075108 | 18 | 85 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
7C5D4A4D-00A7-E811-944B-009C02B0CB58 | 92 | 80 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
7CA1BB48-6658-E811-8D3F-80C16E075108 | 86 | 145 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
25FF2632-EBCC-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 2 | 75 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01
14EF4307-BA98-DF11-B20E-001F2909E810 | 47 | 145 | 2020-06-01 | 2021-04-17 | 2021-11-01 | 2021-11-01
D022F2B1-AEDB-E811-944D-009C02B0CB58 | 13 | 160 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01
4A39348B-EB4F-E511-834F-80C16E075108 | 52 | 145 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01
C83F81D9-30C1-E511-B93A-80C16E075108 | 31 | 115 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01
ED306C66-04DF-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 90 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01
BF78FF5A-8EEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 5 | 90 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01
6C5856F5-C8CF-E311-B03C-80C16E075108 | 78 | 105 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01
2EFFE804-C7E7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 94 | 110 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01
454C4C54-E3AA-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 47 | 80 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01
8E0399F0-53B3-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 19 | 150 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01
E88595FD-CACD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 145 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
F1DDE799-2DC4-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 40 | 160 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-11-01 | 2021-11-01
7D66AB5B-BD4A-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 59 | 130 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-11-01 | 2021-11-01
5987BBB7-EB4F-E511-834F-80C16E075108 | 52 | 155 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-11-01 | 2021-11-01
C2144FB4-E46D-DD11-A282-001B78B9D994 | 2 | 95 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
F0242112-EB63-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 95 | 145 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
452F12AA-33E7-E711-B989-80C16E075108 | 37 | 140 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-12-01 | 2021-12-01
12C7D21C-F929-E711-B3B8-009C02B0CB58 | 81 | 145 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
A3D7E3C2-BD63-E511-8826-80C16E075108 | 95 | 100 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
8326A90B-16CF-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 110 | 90 | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01
F1899895-A1DD-DE11-8C8B-001F2909E810 | 55 | 150 | 2020-06-01 | 2022-01-16 | 2022-03-01 | 2022-03-01
4D17077F-FAD6-E811-A4F5-80C16E075108 | 103 | 110 | 2020-06-01 | 2022-01-16 | 2022-03-01 | 2022-03-01
79BD889D-430D-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 40 | 150 | 2020-06-01 | 2022-01-16 | 2022-05-01 | 2022-05-01
92F96A9D-CAA0-E011-BDCF-001F2909E810 | 47 | 85 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 2021-04-01 | 2021-04-01
A4EAF1D1-264C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 120 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2021-04-01 | 2021-05-01
1AC4B48D-59F4-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 130 | 2020-06-01 | 2020-10-16 | 2021-05-01 | 2021-04-01
64D291A6-4023-E011-B242-001F2909E810 | 77 | 105 | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 2021-05-01 | 2021-05-01
A8ECC5B0-0BEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 80 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-06-01
D39C70AB-3E9C-E011-BDCF-001F2909E810 | 105 | 115 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-07-01
57899286-0031-E711-B3B8-009C02B0CB58 | 82 | 53 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
FECF1888-07DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 23 | 118 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
DF6DA8D7-4AAE-E111-8D9D-001F2909E810 | 78 | 78 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
9827CDAF-98CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 155 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
9416D6BF-5189-E111-A73F-001F2909E810 | 18 | 100 | 2020-06-01 | 2020-04-01 | 2021-03-01 | 2020-10-01
3A6724B5-FE4F-E011-BDCF-001F2909E810 | 106 | 95 | 2020-06-01 | 2020-10-16 | 2021-07-01 | 2021-05-01
515A751B-5A25-E011-B242-001F2909E810 | 40 | 160 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-07-01
A7C1CB64-2A4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 160 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-07-01
A988E3B2-F7E5-E011-9823-001F2909E810 | 31 | 140 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-07-01
A35DD31E-F2DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 3 | 95 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-05-01 | 2021-07-01
A47911B9-B0CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 103 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | 2021-07-01
BAC7C152-CBBD-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 38 | 69 | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021-06-01
6A18355B-E98A-E011-BDCF-001F2909E810 | 47 | 100 | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021-06-01
C03D0624-BFC4-DF11-B20E-001F2909E810 | 21 | 95 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-08-01
AD64EEE7-354C-E011-BDCF-001F2909E810 | 8 | 90 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-08-01
ADD3A29B-68D9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 80 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-08-01
A977FDE2-BBCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 125 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2021-03-01
E107B3B9-6CB1-E611-ABB6-80C16E075108 | 55 | 120 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2021-08-01 | 2021-07-01
E5E6A06C-1FC6-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 75 | 135 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2021-08-01
99ADFCA2-C585-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 7 | 113 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 2021-09-01
AA47D81E-2ACD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 11 | 150 | 2020-06-01 | 2020-05-01 | 2021-04-01 | 2020-12-01
0590CD62-3ADB-E111-A5A4-001F2909E810 | 90 | 130 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-02-01
8460AB4D-833B-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 22 | 62 | 2020-06-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-08-01
8687CAFC-F257-E111-A73D-001F2909E810 | 26 | 105 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2022-01-01 | 2021-09-01
478DDBA8-D81F-E011-8C0C-001B78B9D994 | 8 | 89 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2021-12-01 | 2021-09-01
9E6305E5-79E4-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 92 | 160 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2021-10-01 | 2021-09-01
70F338B2-AF90-DD11-917B-001B78B9D994 | 32 | 160 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2021-09-01 | 2021-09-01
C78B1F26-4535-E511-A3A7-80C16E075108 | 123 | 115 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2021-07-01 | 2021-09-01
9C210211-C1EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 4 | 106 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2021-06-01 | 2021-09-01
72BF5668-9D95-DF11-B20E-001F2909E810 | 68 | 125 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-10-01
E9B6FF57-27DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 110 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2022-01-01 | 2021-10-01
D0294D44-8BCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 125 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-12-01 | 2021-10-01
FA3711DB-9D0E-E511-A3A7-80C16E075108 | 47 | 94 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-10-01
6486CDEA-39BB-DF11-B20E-001F2909E810 | 42 | 95 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 2021-10-01
FD017313-9AFA-DC11-8284-001B7845B4A6 | 4 | 95 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-10-01
9BF1A74D-3CE1-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 123 | 95 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-10-01
3CE3FBE8-F385-DE11-9553-001F2909E83C | 14 | 78 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-10-01
6A8C65CA-97A8-E011-BDCF-001F2909E810 | 23 | 88 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01
715821E6-8006-DF11-89FA-001F2909E810 | 23 | 119 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2022-01-01 | 2021-11-01
CE7583AF-E404-DD11-8284-001B7845B4A6 | 16 | 145 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-11-01
4477E03B-34CF-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 70 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-05-01 | 2021-11-01
45013EFD-274C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 57 | 90 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-02-01
B20F530B-5FC4-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 122 | 125 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-10-01
FD2929B7-4ACA-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 115 | 105 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-10-01
A94E5C4E-EFEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 115 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
FE346154-54DA-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 8 | 67 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-11-01
C22718A9-798A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 4 | 87 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-11-01
714236B5-D509-DE11-8C23-001B78B9D994 | 42 | 78 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-11-01
9D1432FC-E839-E011-B242-001F2909E810 | 72 | 90 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2022-01-01 | 2021-11-01
FE5E6757-FB9A-DD11-86FB-001B78B9D994 | 18 | 130 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 2021-12-01
A7870B7D-5B41-E711-8CD7-009C02B0CB58 | 44 | 70 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-12-01
427F5676-7CEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 73 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-12-01
BA72AC74-425C-DE11-B0E8-001F2909E83C | 7 | 59 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-12-01
9A028FE9-669F-DD11-86FB-001B78B9D994 | 13 | 140 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-12-01
D694CCB6-B0EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 14 | 54 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-12-01
94B701C9-B158-E511-8DE6-009C02B0CB58 | 74 | 114 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2021-11-01 | 2022-01-01
71B7F8FD-2984-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 11 | 90 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2021-09-01 | 2022-01-01
C37AE1E1-91E2-DF11-B242-001F2909E810 | 47 | 150 | 2020-06-01 | 2020-05-01 | 2021-06-01 | 2021-02-01
49BA30CC-516E-DF11-AD89-001B78B9D994 | 56 | 160 | 2020-06-01 | 2021-06-17 | 2021-09-01 | 2022-04-01
59413B5D-727F-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 155 | 2020-06-01 | 2021-01-16 | 2021-12-01 | 2021-11-01
AD68DDCE-6CF0-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 10 | 75 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-12-01
B78FE239-C254-DD11-BC22-001B78B9D994 | 12 | 70 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-12-01
F34B58EE-98CD-DF11-B242-001F2909E810 | 7 | 105 | 2020-06-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-12-01
BD5C204F-FA63-DD11-B13B-001B78B9D994 | 17 | 135 | 2020-06-01 | 2021-03-18 | 2021-12-01 | 2022-01-01
D3125F05-F660-E311-B03C-80C16E075108 | 40 | 52 | 2020-06-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-01-01
D312CAB0-2278-E111-A73F-001F2909E810 | 25 | 155 | 2020-06-01 | 2021-04-17 | 2021-05-01 | 2022-02-01
CAEF2F03-7F18-DD11-8B33-001B7845B4A6 | 21 | 111 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2022-03-01
80BCD1DD-1966-E011-8AF4-001B78B9D994 | 30 | 90 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 2022-04-01
FB1A7F74-51E0-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 31 | 90 | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2022-01-01
BF715510-4580-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 5 | 120 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01
75B4C612-2A40-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 43 | 114 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2021-09-01 | 2022-02-01
5961C5BE-B046-E111-9FA8-001F2909E810 | 82 | 69 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2021-09-01 | 2022-02-01
B4CC368C-6AD9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 83 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 2022-02-01
F77A302A-4B8E-DD11-917B-001B78B9D994 | 49 | 115 | 2020-06-01 | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 2022-02-01
933E24AC-8932-DF11-B3AB-001F2909E810 | 37 | 85 | 2020-06-01 | 2020-11-16 | 2021-07-01 | 2021-10-01
63F00B3E-334C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 48 | 75 | 2020-06-01 | 2021-04-16 | 2021-08-01 | 2022-03-01
52959064-D7CA-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 11 | 95 | 2020-06-01 | 2021-04-16 | 2021-07-01 | 2022-03-01
81389431-447E-DF11-B20E-001F2909E810 | 69 | 105 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-12-01 | 2022-04-01
852C502B-F469-E011-BDCF-001F2909E810 | 28 | 69 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-11-01 | 2021-12-01
AA08CCBE-6316-E411-B03C-80C16E075108 | 23 | 107 | 2020-06-01 | 2021-01-15 | 2021-10-01 | 2021-12-01
DF3596C5-A11C-E011-B242-001F2909E810 | 44 | 135 | 2020-06-01 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2022-02-01
EB07F5E7-FC16-DF11-83FF-001F2909E810 | 13 | 80 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01
0E486BEF-B8CA-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 18 | 140 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 2022-03-01
D00DCB1C-8722-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 46 | 70 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2022-03-01
66C7A6BA-BF3E-E011-B242-001F2909E810 | 102 | 135 | 2020-06-01 | 2021-05-02 | 2022-01-01 | 2022-04-01
54C08C16-0FBE-E511-B93A-80C16E075108 | 84 | 64 | 2020-06-01 | 2021-05-02 | 2021-08-01 | 2022-04-01
9F816B3F-CB10-DF11-83FF-001F2909E810 | 37 | 90 | 2020-06-01 | 2021-05-02 | 2021-08-01 | 2022-04-01
9FC0726B-C066-E111-A73F-001F2909E810 | 93 | 110 | 2020-06-01 | 2021-12-02 | 2021-11-01 | 2022-11-01
B1D84EE5-BF41-E111-9FA8-001F2909E810 | 47 | 125 | 2020-06-01 | 2021-03-17 | 2022-01-01 | 2022-03-01
6F6EE1CA-A1EB-E011-9823-001F2909E810 | 70 | 155 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2022-01-01 | 2022-05-01
8968A628-A9F3-E111-9E30-001F2909E810 | 83 | 100 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-11-01 | 2022-05-01
62DBAB62-A672-E511-A9EE-009C02B0CB58 | 91 | 90 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-11-01 | 2022-05-01
DCB06DE9-2BCF-E011-85C2-001F2909E810 | 72 | 155 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-11-01 | 2022-05-01
B9151FAA-F5DB-E511-B93A-80C16E075108 | 1 | 100 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-10-01 | 2022-05-01
94C5BB36-17CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 11 | 155 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-09-01 | 2022-05-01
EEDD0F05-45A7-E011-BDCF-001F2909E810 | 14 | 145 | 2020-06-01 | 2021-05-17 | 2021-08-01 | 2022-05-01
BC91FB9E-F380-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 125 | 2020-06-01 | 2021-07-17 | 2022-01-01 | 2022-07-01
A0F40683-439B-DF11-B20E-001F2909E810 | 52 | 56 | 2020-06-01 | 2021-04-16 | 2021-10-01 | 2022-04-01
6A5F84F2-C2C4-DF11-B20E-001F2909E810 | 21 | 103 | 2020-06-01 | 2021-04-16 | 2021-08-01 | 2022-04-01
6588FA98-D8F9-DC11-8284-001B7845B4A6 | 3 | 115 | 2020-06-01 | 2021-06-16 | 2021-10-01 | 2022-06-01
76F577D6-CF50-E011-BDCF-001F2909E810 | 28 | 84 | 2020-06-01 | 2021-03-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01
7F1CBA6C-0437-E711-B3B8-009C02B0CB58 | 44 | 75 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01
A4B55DFE-EFC5-DD11-8457-001B78B9D994 | 36 | 150 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-06-01
67AF4D8A-2741-E111-9FA8-001F2909E810 | 75 | 150 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 2022-06-01
AD274F76-1A78-E011-BDCF-001F2909E810 | 7 | 95 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 2022-06-01
42887974-D2B8-DE11-8D16-001F2909E810 | 40 | 110 | 2020-06-01 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 2022-08-01
9E171FC4-ECFE-DE11-89FA-001F2909E810 | 68 | 77 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01
E50908DD-F24F-E011-BDCF-001F2909E810 | 72 | 160 | 2020-06-01 | 2021-06-16 | 2022-01-01 | 2022-07-01
5AF6BF59-F980-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 120 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-07-01
9132CE76-F680-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 130 | 2020-06-01 | 2021-07-02 | 2022-01-01 | 2022-08-01
3FE420E9-F480-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 85 | 2020-06-01 | 2021-07-02 | 2022-01-01 | 2022-08-01
16E5C573-F6B1-E811-944D-009C02B0CB58 | 120 | 120 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
4E02024A-51E3-E811-B773-80C16E075108 | 5 | 95 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
A6A7B51A-BA2E-E911-8C00-80C16E075108 | 118 | 105 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
25A8D594-CBE7-E511-B93A-80C16E075108 | 138 | 120 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-06-01 | 2021-06-01
6EE11764-6475-E811-B96E-009C02B0CB58 | 30 | 105 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-06-01 | 2021-06-01
CF14B360-1E70-E911-B1CD-009C02B0CB58 | 32 | 140 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
E8E29750-CACB-E711-B989-80C16E075108 | 37 | 85 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
884DFF1D-D294-E811-B96E-009C02B0CB58 | 52 | 160 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
989EE7F7-C8A5-E611-ABB6-80C16E075108 | 54 | 130 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
78EA75D4-4A2C-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 43 | 135 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
CAA0D4F4-9EFC-E811-B503-009C02B0CB58 | 40 | 110 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01
D8594384-CFBD-E811-A4F5-80C16E075108 | 14 | 155 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
93503379-284C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 46 | 90 | 2020-07-01 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2021-09-01
145232A4-BD31-E811-8CE7-80C16E075108 | 28 | 145 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
9B84F8FD-09C4-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 37 | 75 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01
E946BFDD-935D-DD11-B13B-001B78B9D994 | 57 | 105 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01
DFC091F4-EE9F-E811-8D3F-80C16E075108 | 62 | 125 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01
FB61687A-B9E0-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 52 | 115 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
EB6AFDBF-B946-DD11-BC22-001B78B9D994 | 12 | 80 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-12-01 | 2021-12-01
F3135F45-695B-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 40 | 110 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-12-01
34E70C77-F48D-E011-BDCF-001F2909E810 | 6 | 125 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-12-01
8A75206F-2884-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 5 | 115 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2021-12-01 | 2021-12-01
7A794910-264C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 41 | 150 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
DF3E78E3-5B6B-E011-BDCF-001F2909E810 | 90 | 95 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01
20C83CC4-A850-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 76 | 75 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01
0D5F6A7E-79AF-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 30 | 100 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 2022-03-01
2EA9C84C-C05F-DD11-B13B-001B78B9D994 | 18 | 150 | 2020-07-01 | 2022-02-15 | 2022-06-01 | 2022-06-01
3D064CE5-6B5E-DD11-B13B-001B78B9D994 | 52 | 130 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01
46837E35-46B0-E711-8E92-009C02B0CB58 | 21 | 160 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01
9FFD3334-B04E-DE11-B0E8-001F2909E83C | 22 | 120 | 2020-07-01 | 2020-11-15 | 2021-06-01 | 2021-05-01
DDBA38D7-4780-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 5 | 76 | 2020-07-01 | 2020-12-16 | 2021-08-01 | 2021-06-01
561D6CF5-F703-E211-9E30-001F2909E810 | 1 | 135 | 2020-07-01 | 2020-12-16 | 2021-06-01 | 2021-06-01
120967D9-A1CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 135 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-06-01
EC66F1AA-5CFF-DD11-A3FF-001B78B9D994 | 7 | 98 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
65D1AD79-8018-DD11-8B33-001B7845B4A6 | 21 | 120 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
6B82C2D4-1408-E711-AC8B-80C16E075108 | 70 | 80 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
BA40EB3E-4422-DF11-83FF-001F2909E810 | 12 | 105 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-09-01
5FD4EE9A-CCEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 4 | 150 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2021-12-01 | 2021-09-01
B1505C51-EB4F-E511-834F-80C16E075108 | 52 | 115 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01
5C170430-6562-DE11-B0E8-001F2909E83C | 111 | 80 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2022-02-01 | 2021-10-01
A33F30AA-0780-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 80 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2022-01-01 | 2021-10-01
6356AD49-4470-E011-BDCF-001F2909E810 | 7 | 125 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-10-01
94AA492A-F6CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 78 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-10-01
06F8DCDC-55D7-E111-BBED-001F2909E810 | 1 | 54 | 2020-07-01 | 2021-03-18 | 2021-12-01 | 2021-11-01
BE22F7BB-4CF4-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 22 | 105 | 2020-07-01 | 2021-04-02 | 2021-12-01 | 2021-12-01
98D2569F-9DEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 15 | 155 | 2020-07-01 | 2021-04-02 | 2021-09-01 | 2021-12-01
E423A95A-B8A7-DE11-8D16-001F2909E810 | 9 | 155 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2022-02-01 | 2021-11-01
9731DE65-700C-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 31 | 130 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-12-01 | 2021-11-01
AD874D26-A2DD-DE11-8C8B-001F2909E810 | 55 | 125 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
D1FD0DC5-97E3-E411-9DC0-80C16E075108 | 52 | 140 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-10-01 | 2021-11-01
B4FC6403-5A27-DD11-A6D4-001B7845B4A6 | 18 | 95 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-10-01 | 2021-11-01
E2BE1FEC-D5C5-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 123 | 135 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-11-01
BBE708CB-12EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 25 | 160 | 2020-07-01 | 2021-06-02 | 2021-11-01 | 2022-02-01
8F334C9B-7E86-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 103 | 2020-07-01 | 2020-12-16 | 2021-07-01 | 2021-09-01
C90C8248-7500-DF11-89FA-001F2909E810 | 7 | 105 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 2021-08-01 | 2021-10-01
AD72227E-25DA-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 27 | 97 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-05-01 | 2021-11-01
CBD6E850-F32D-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 102 | 85 | 2020-07-01 | 2021-03-17 | 2021-12-01 | 2021-12-01
A24BFA89-5D8A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 102 | 2020-07-01 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 2021-12-01
5CF12703-8D75-DF11-9F9A-001F2909E810 | 54 | 80 | 2020-07-01 | 2021-04-17 | 2022-02-01 | 2022-01-01
74091A4D-E50B-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 46 | 64 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
AF6292C5-83EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
6DCCFC2A-9604-DD11-8284-001B7845B4A6 | 15 | 103 | 2020-07-01 | 2021-07-02 | 2021-10-01 | 2022-04-01
9699232D-071F-E011-B242-001F2909E810 | 13 | 125 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2022-02-01 | 2021-12-01
D815AE36-611B-DD11-B8BB-001B7845B4A6 | 27 | 81 | 2020-07-01 | 2021-03-02 | 2021-05-01 | 2021-12-01
E12BA724-93E8-E211-83E6-80C16E075108 | 106 | 61 | 2020-07-01 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2022-01-01
A08F8FF3-2A59-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 14 | 105 | 2020-07-01 | 2021-04-02 | 2021-09-01 | 2022-01-01
BDAB469E-B089-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 11 | 86 | 2020-07-01 | 2021-04-02 | 2021-07-01 | 2022-01-01
5F8F5162-1766-E011-8AF4-001B78B9D994 | 30 | 90 | 2020-07-01 | 2021-05-03 | 2022-02-01 | 2022-02-01
F6567F2B-BFE1-DF11-B242-001F2909E810 | 4 | 155 | 2020-07-01 | 2021-05-17 | 2021-10-01 | 2022-03-01
7272736B-F380-DE11-95FB-001F2909E83C | 16 | 95 | 2020-07-01 | 2021-09-16 | 2022-02-01 | 2022-07-01
EAA6CF25-055A-E011-BDCF-001F2909E810 | 98 | 75 | 2020-07-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2022-01-01
AE907963-F8CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 3 | 92 | 2020-07-01 | 2021-04-17 | 2022-02-01 | 2022-02-01
635C5EC5-378A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 66 | 2020-07-01 | 2021-04-17 | 2022-01-01 | 2022-02-01
6508709A-9399-DF11-B20E-001F2909E810 | 30 | 85 | 2020-07-01 | 2021-07-02 | 2022-02-01 | 2022-05-01
21712C4C-57B4-DE11-8D16-001F2909E810 | 31 | 135 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
999B9D77-234C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 55 | 115 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
FD87D616-0D7C-E611-ABB6-80C16E075108 | 71 | 84 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01
DB87C01E-BAEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 1 | 160 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2022-03-01
C4EDD63A-A2DD-DE11-8C8B-001F2909E810 | 55 | 125 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2022-03-01
78880403-058A-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 104 | 74 | 2020-07-01 | 2021-04-02 | 2021-09-01 | 2022-02-01
68543793-56CB-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 11 | 150 | 2020-07-01 | 2021-04-16 | 2021-12-01 | 2022-03-01
97624088-A0BC-DD11-BEF7-001B78B9D994 | 12 | 106 | 2020-07-01 | 2021-05-17 | 2021-12-01 | 2022-04-01
15C750C1-AE5C-DD11-B13B-001B78B9D994 | 11 | 110 | 2020-07-01 | 2021-05-17 | 2021-08-01 | 2022-04-01
FFEFCEC1-4364-E011-BDCF-001F2909E810 | 56 | 110 | 2020-07-01 | 2021-06-16 | 2022-01-01 | 2022-05-01
6B693C62-DDEB-DE11-89FA-001F2909E810 | 10 | 110 | 2020-07-01 | 2021-06-16 | 2022-01-01 | 2022-05-01
5740D317-7E94-E111-8EBD-001F2909E810 | 79 | 135 | 2020-07-01 | 2021-06-16 | 2021-07-01 | 2022-05-01
E6D9D5CE-B5CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 155 | 2020-07-01 | 2021-09-16 | 2021-08-01 | 2022-08-01
9F521CFA-0788-E311-B03C-80C16E075108 | 70 | 95 | 2020-07-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2022-01-01
F6D83239-715B-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 37 | 130 | 2020-07-01 | 2021-05-02 | 2022-01-01 | 2022-04-01
55660AF0-68FF-DC11-8284-001B7845B4A6 | 10 | 100 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01
979818DC-E874-E011-8AF4-001B78B9D994 | 8 | 90 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01
CAE12F78-F4A3-DF11-B20E-001F2909E810 | 4 | 135 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 2022-05-01
DE4C0C5D-2DEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 15 | 150 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01
662D8DD7-5D03-E311-BAEB-009C02B0CB58 | 131 | 150 | 2020-07-01 | 2021-07-02 | 2022-02-01 | 2022-06-01
514A1E7F-F2E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 155 | 2020-07-01 | 2021-07-02 | 2021-12-01 | 2022-06-01
C8BA58FD-3467-DF11-9F9A-001F2909E810 | 8 | 94 | 2020-07-01 | 2020-06-17 | 2021-06-01 | 2021-06-01
59056004-BE3E-E011-B242-001F2909E810 | 36 | 160 | 2020-07-01 | 2021-05-17 | 2022-02-01 | 2022-05-01
3C5511ED-22A2-DE11-8D16-001F2909E810 | 47 | 130 | 2020-07-01 | 2021-07-17 | 2021-12-01 | 2022-07-01
C0CA3BAD-CCB7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 52 | 90 | 2020-07-01 | 2021-08-17 | 2022-02-01 | 2022-08-01
95B91EE8-9463-E411-9DC0-80C16E075108 | 22 | 53 | 2020-07-01 | 2020-08-16 | 2021-08-01 | 2021-08-01
C968092D-C4C5-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 46 | 135 | 2020-07-01 | 2021-06-16 | 2021-12-01 | 2022-06-01
9ADE4620-C2C9-E111-B8E0-001F2909E810 | 97 | 90 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01
CBE46DB6-6C56-E111-A73D-001F2909E810 | 92 | 75 | 2020-07-01 | 2021-08-17 | 2022-02-01 | 2022-09-01
97ABFBB8-ED85-DE11-9553-001F2909E83C | 4 | 95 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
6D80717A-264F-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 90 | 110 | 2020-07-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01
6872E92F-FA60-DE11-B0E8-001F2909E83C | 78 | 130 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01
3CEC7F80-F4ED-E611-ABB6-80C16E075108 | 40 | 95 | 2020-08-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
2DDC417F-BFD0-E811-944D-009C02B0CB58 | 37 | 80 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
600D4E71-09AB-DF11-B20E-001F2909E810 | 13 | 90 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
1A6564B7-8983-E711-9B04-005056856B6C | 31 | 160 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-07-01
D10D7493-D6AD-E711-91B2-80C16E075108 | 49 | 135 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-07-01
D73CF8DE-44AD-E811-944B-009C02B0CB58 | 84 | 160 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
2A043427-932B-E811-A00D-009C02B0CB58 | 46 | 125 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
6E58A472-1718-E811-9E99-009C02B0CB58 | 43 | 110 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
B71F8B47-DBAD-E711-91B2-80C16E075108 | 49 | 125 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
84807771-9F52-E711-BB04-DB6828735DB2 | 140 | 160 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
35DA7D8D-586D-E711-91B2-80C16E075108 | 133 | 115 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
4F6C6AF8-73C7-DD11-8457-001B78B9D994 | 37 | 145 | 2020-08-01 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2021-09-01
1E46AB5A-9FA2-E511-B93A-80C16E075108 | 104 | 125 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 2021-09-01
654251AF-5F8C-E811-8D3F-80C16E075108 | 30 | 145 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 2021-09-01
B185214B-6B3A-E711-8CD7-009C02B0CB58 | 114 | 95 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 2021-09-01
E2636294-244C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 47 | 145 | 2020-08-01 | 2021-05-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
4F233D2D-6F0B-E811-A541-009C02B0CB58 | 47 | 105 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01
DB60C11C-A00D-E811-B989-80C16E075108 | 83 | 100 | 2020-08-01 | 2021-04-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
E7BB395A-4C88-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 86 | 130 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01
A13E842C-657F-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 130 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
3785C275-C6E7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 94 | 140 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
492AF9D5-9113-DD11-8B33-001B7845B4A6 | 12 | 115 | 2020-08-01 | 2021-06-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01
10BABEC5-54E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 90 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-11-01 | 2021-11-01
B3EA3F15-BEE7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 59 | 155 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-12-01 | 2021-12-01
C66448BE-C910-DF11-83FF-001F2909E810 | 43 | 130 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-12-01
FBC26F15-244C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 37 | 130 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
2A005EA5-1479-E711-91B2-80C16E075108 | 135 | 125 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
EDA6BA64-E3A2-DE11-8D16-001F2909E810 | 47 | 105 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
C1848E2D-AD5A-E811-8D3F-80C16E075108 | 52 | 90 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
BC251F78-7992-E711-91B2-80C16E075108 | 17 | 85 | 2020-08-01 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-03-01
75B37AB4-D0AD-E711-91B2-80C16E075108 | 49 | 120 | 2020-08-01 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-03-01
ECF5496D-284C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 46 | 155 | 2020-08-01 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 2022-03-01
2EA725A7-5559-E411-B03C-80C16E075108 | 137 | 140 | 2020-08-01 | 2022-01-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01
79EF56EA-1AD2-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 72 | 155 | 2020-08-01 | 2022-02-15 | 2022-06-01 | 2022-06-01
BE86D501-BE10-DF11-83FF-001F2909E810 | 55 | 135 | 2020-08-01 | 2022-02-15 | 2022-07-01 | 2022-07-01
E6B63DAF-BF63-E111-A73F-001F2909E810 | 79 | 125 | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 2021-06-01 | 2021-07-01
6E4973A6-E4A4-E111-8F0C-001F2909E810 | 59 | 125 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2021-09-01 | 2021-05-01
58A3D45B-CA82-DF11-B20E-001F2909E810 | 52 | 160 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2021-06-01
D52683C8-DF65-E511-8826-80C16E075108 | 91 | 95 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01
8F4F8555-BCB4-E111-AB79-001F2909E810 | 54 | 115 | 2020-08-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021-05-01
E2156581-BACE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 135 | 2020-08-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
FE69752E-9F04-DD11-8284-001B7845B4A6 | 17 | 140 | 2020-08-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
AA96F9D9-C6E7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 94 | 105 | 2020-08-01 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-07-01
FC262FD2-491F-E011-B242-001F2909E810 | 1 | 85 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-08-01
93FF6BE3-A932-DF11-B3AB-001F2909E810 | 20 | 130 | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 2021-08-01
685E0D3C-EC39-E511-A6CC-009C02B0CB58 | 42 | 105 | 2020-08-01 | 2021-01-15 | 2021-09-01 | 2021-08-01
907CFA75-45B9-E111-AB79-001F2909E810 | 95 | 120 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-09-01
2CC27909-9796-E011-BDCF-001F2909E810 | 104 | 150 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01
F79CDF1D-CA54-DD11-BC22-001B78B9D994 | 12 | 115 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01
878EFDC2-CA10-DF11-83FF-001F2909E810 | 37 | 145 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01
0585C6A2-3975-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 32 | 120 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-03-01
BE1BFBF5-35CD-DD11-B2A6-001B78B9D994 | 12 | 100 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01
C58A7CCB-8602-DD11-8284-001B7845B4A6 | 14 | 123 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-10-01
CDF9BC9A-4385-DF11-B20E-001F2909E810 | 97 | 135 | 2020-08-01 | 2021-05-02 | 2021-10-01 | 2021-12-01
DA3B5DC0-7256-E111-A73D-001F2909E810 | 37 | 160 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-10-01
C5CB0CC3-3663-DD11-B13B-001B78B9D994 | 7 | 89 | 2020-08-01 | 2021-02-15 | 2021-07-01 | 2021-10-01
C6D0BA26-7421-DF11-83FF-001F2909E810 | 16 | 95 | 2020-08-01 | 2021-03-18 | 2022-03-01 | 2021-11-01
898B281A-A2DD-DE11-8C8B-001F2909E810 | 55 | 80 | 2020-08-01 | 2021-03-18 | 2022-03-01 | 2021-11-01
C6E442F2-F2EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 145 | 2020-08-01 | 2021-03-18 | 2022-01-01 | 2021-11-01
B862AE51-C7F5-E011-9F2B-001F2909E810 | 87 | 95 | 2020-08-01 | 2021-03-18 | 2022-01-01 | 2021-11-01
F89B6370-FBB7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 21 | 112 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2022-03-01 | 2021-12-01
AD847A8B-ED43-DE11-B2C7-001B78B9D994 | 14 | 121 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
5BE4EAAE-244C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 47 | 95 | 2020-08-01 | 2021-05-03 | 2022-02-01 | 2022-01-01
9789AACE-C0E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 22 | 135 | 2020-08-01 | 2021-05-03 | 2021-08-01 | 2022-01-01
26212FFB-D646-DD11-BC22-001B78B9D994 | 12 | 76 | 2020-08-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
B96C6370-C0E8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 22 | 74 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2021-07-01 | 2022-03-01
6E8D74F5-DFA0-E111-8EBD-001F2909E810 | 43 | 52 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2022-01-01 | 2022-01-01
F75A50F7-CEB1-DE11-8D16-001F2909E810 | 14 | 92 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2022-01-01
9D57B6D7-935D-DD11-B13B-001B78B9D994 | 57 | 160 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-11-01 | 2022-01-01
E2B5B405-23CF-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 23 | 129 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-09-01 | 2022-01-01
B50170A7-3A49-DD11-BC22-001B78B9D994 | 9 | 54 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-08-01 | 2022-01-01
FD389AA4-BCEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 4 | 80 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-07-01 | 2022-01-01
6240E446-C3B7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 6 | 90 | 2020-08-01 | 2021-05-18 | 2022-03-01 | 2022-02-01
D9FD44EC-7AD3-DE11-8C8B-001F2909E810 | 57 | 155 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01
D9B6C928-C3E2-DF11-B242-001F2909E810 | 20 | 120 | 2020-08-01 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01
834A2A32-788A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 4 | 80 | 2020-08-01 | 2021-05-03 | 2021-12-01 | 2022-02-01
FD752047-AE05-DD11-8284-001B7845B4A6 | 10 | 75 | 2020-08-01 | 2021-05-03 | 2021-08-01 | 2022-02-01
657606B8-F663-DD11-B13B-001B78B9D994 | 21 | 86 | 2020-08-01 | 2021-05-17 | 2021-11-01 | 2022-03-01
DF737A72-7EB1-E611-ABB6-80C16E075108 | 112 | 107 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2022-03-01 | 2022-02-01
91BE26D6-ABEB-DD11-998E-001B78B9D994 | 50 | 106 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2022-02-01 | 2022-02-01
B8412071-2784-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 1 | 104 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2022-02-01
6F0A27F1-33D0-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 21 | 122 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2021-08-01 | 2022-02-01
5776E49F-080D-E011-B242-001F2909E810 | 100 | 90 | 2020-08-01 | 2021-07-02 | 2021-09-01 | 2022-05-01
9E0ACB47-3A48-DD11-BC22-001B78B9D994 | 31 | 85 | 2020-08-01 | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2022-05-01
EA027DA6-EE4C-E511-834F-80C16E075108 | 31 | 88 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01
9092DB85-328A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 91 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 2022-04-01
572C87BB-BACE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 11 | 93 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01
A9F37417-DDEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 30 | 77 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01
87C67942-71FE-E011-A6B3-001F2909E810 | 82 | 77 | 2020-08-01 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2022-02-01
659A4EE7-B884-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 22 | 140 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2022-03-01 | 2022-05-01
7ABC0572-48C8-E011-9E71-001B78B9D994 | 51 | 75 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2022-01-01 | 2022-05-01
8928ED6A-AECE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 120 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2021-11-01 | 2022-05-01
A545A56B-F7F9-E211-83E6-80C16E075108 | 106 | 115 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2021-09-01 | 2022-05-01
6D3615C4-7EF0-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 105 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2021-09-01 | 2022-05-01
117A5CBC-6EC0-E111-B8E0-001F2909E810 | 20 | 110 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2021-08-01 | 2022-05-01
7D14CD7E-1EDA-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 120 | 2020-08-01 | 2021-08-16 | 2022-03-01 | 2022-07-01
8FE672A7-72F1-DF11-B242-001F2909E810 | 55 | 100 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
CC75C70A-ECE3-E211-83E6-80C16E075108 | 90 | 120 | 2020-08-01 | 2021-07-02 | 2022-02-01 | 2022-06-01
F6EA7D03-C6EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 11 | 100 | 2020-08-01 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 2022-07-01
EED18761-2EA2-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 43 | 150 | 2020-08-01 | 2021-07-17 | 2022-05-01 | 2022-07-01
5A34BBB3-10CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 28 | 90 | 2020-08-01 | 2021-07-17 | 2021-12-01 | 2022-07-01
E48FFF56-40CB-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 115 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2022-01-01 | 2022-06-01
45E990A6-0C80-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 1 | 140 | 2020-08-01 | 2021-06-16 | 2021-10-01 | 2022-06-01
946072E9-70CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 16 | 160 | 2020-08-01 | 2021-09-16 | 2022-03-01 | 2022-09-01
12F63D8C-FF09-DE11-8C23-001B78B9D994 | 46 | 140 | 2020-08-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
EEC73D21-CA49-DD11-BC22-001B78B9D994 | 60 | 130 | 2020-08-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-10-01
648E31F8-DCCD-E711-B989-80C16E075108 | 5 | 90 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
AB951988-333C-E811-8CE7-80C16E075108 | 57 | 95 | 2020-09-01 | 2021-03-18 | 2021-08-01 | 2021-08-01
51B46A31-EB76-E711-BF37-005056856B6C | 69 | 110 | 2020-09-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
7A1AD3D6-4990-E811-B96E-009C02B0CB58 | 74 | 95 | 2020-09-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
A0C64380-A8DD-E611-ABB6-80C16E075108 | 86 | 130 | 2020-09-01 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2021-09-01
0CBEBD53-DABD-E911-A2E9-0050568AA20F | 113 | 120 | 2020-09-01 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 2021-09-01
CAB85377-36CF-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 125 | 2020-09-01 | 2021-04-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
AC1701D5-C8AD-E711-91B2-80C16E075108 | 49 | 105 | 2020-09-01 | 2021-03-18 | 2021-11-01 | 2021-11-01
956232BC-9712-E811-B989-80C16E075108 | 104 | 125 | 2020-09-01 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
B334888D-288B-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 55 | 75 | 2020-09-01 | 2021-03-18 | 2022-01-01 | 2022-01-01
7D421474-2B4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 64 | 90 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
F0128B17-EDD5-E711-B989-80C16E075108 | 139 | 80 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
ACB79830-DF96-E611-ABB6-80C16E075108 | 113 | 135 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
C2A5A6BB-C126-DF11-B3AB-001F2909E810 | 43 | 120 | 2020-09-01 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 2022-04-01
DB7CFDFA-92C0-DD11-9447-001B78B9D994 | 18 | 145 | 2020-09-01 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 2022-04-01
8CA9C10B-13A5-E611-ABB6-80C16E075108 | 122 | 115 | 2020-09-01 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | 2022-06-01
69855110-EFF5-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 23 | 108 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2021-10-01 | 2021-07-01
979B66F6-08B0-E111-BA1C-001B78B9D994 | 39 | 80 | 2020-09-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
A6E9271B-1DCF-E011-85C2-001F2909E810 | 26 | 145 | 2020-09-01 | 2021-02-15 | 2021-08-01 | 2021-08-01
94DA9FC6-B7CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 11 | 59 | 2020-09-01 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2021-09-01
6DAF11A3-F42D-E011-B242-001F2909E810 | 47 | 90 | 2020-09-01 | 2022-02-15 | 2022-08-01 | 2022-08-01
E7EDBCF2-AA7E-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 78 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-03-01
BF373267-99EF-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 61 | 2020-09-01 | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 2021-09-01
C9FE5ED5-C910-DF11-83FF-001F2909E810 | 43 | 110 | 2020-09-01 | 2020-12-16 | 2021-10-01 | 2021-07-01
A3318E42-3449-DD11-BC22-001B78B9D994 | 47 | 160 | 2020-09-01 | 2021-02-15 | 2021-10-01 | 2021-09-01
61D68E2B-F434-DE11-B0E7-001F2909E83C | 18 | 100 | 2020-09-01 | 2020-08-01 | 2021-07-01 | 2021-03-01
9A6B49B2-BFEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 4 | 120 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2021-07-01 | 2021-05-01
C9C66E66-9A73-E611-ABB6-80C16E075108 | 54 | 126 | 2020-09-01 | 2021-03-02 | 2022-01-01 | 2021-10-01
7955DCA6-09EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 25 | 83 | 2020-09-01 | 2021-04-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
BEFBFEFC-3549-DD11-BC22-001B78B9D994 | 55 | 155 | 2020-09-01 | 2021-02-15 | 2021-11-01 | 2021-10-01
29C856B0-C300-E111-A6B3-001F2909E810 | 86 | 130 | 2020-09-01 | 2021-12-16 | 2022-08-01 | 2022-08-01
9AB94A06-7B8A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 145 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
E7F519D7-71F0-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 121 | 2020-09-01 | 2021-07-02 | 2021-06-01 | 2022-03-01
F60A1296-4B79-DF11-9F9A-001F2909E810 | 52 | 115 | 2020-09-01 | 2020-08-01 | 2021-08-01 | 2021-04-01
6DE99878-C8DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 83 | 2020-09-01 | 2021-05-03 | 2021-09-01 | 2022-01-01
98D1FD3B-BD47-DF11-9F9A-001F2909E810 | 55 | 120 | 2020-09-01 | 2021-06-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01
C211FC09-391F-E011-B242-001F2909E810 | 3 | 80 | 2020-09-01 | 2021-06-16 | 2021-12-01 | 2022-03-01
D8F77B18-32CC-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 20 | 110 | 2020-09-01 | 2021-05-18 | 2022-02-01 | 2022-02-01
6F6BA83E-B93C-DF11-9F9A-001F2909E810 | 74 | 75 | 2020-09-01 | 2021-05-18 | 2021-10-01 | 2022-02-01
2B4515AE-3808-DE11-8C23-001B78B9D994 | 12 | 69 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01
E5FFFE62-8402-DD11-8284-001B7845B4A6 | 14 | 91 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
9DF39D15-7DE2-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 30 | 111 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
B1AFBE66-BCB6-DF11-B20E-001F2909E810 | 42 | 95 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
15C1C7BF-A2EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 12 | 120 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2022-03-01
ED8C694D-8EEC-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 12 | 155 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01
659DFD1F-2E06-DD11-8284-001B7845B4A6 | 18 | 120 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01
73A829A0-C4E7-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 131 | 2020-09-01 | 2021-05-03 | 2021-09-01 | 2022-02-01
F890274B-917D-E011-8AF4-001B78B9D994 | 45 | 160 | 2020-09-01 | 2021-05-17 | 2022-04-01 | 2022-03-01
982CF337-3B96-DE11-B196-001F2909E83C | 68 | 85 | 2020-09-01 | 2021-06-17 | 2022-03-01 | 2022-04-01
D6461A46-7A8E-E111-85AA-001B78B9D994 | 38 | 111 | 2020-09-01 | 2021-06-17 | 2022-02-01 | 2022-04-01
BDC8EB3B-A9F3-E611-ABB6-80C16E075108 | 60 | 79 | 2020-09-01 | 2021-06-17 | 2021-09-01 | 2022-04-01
5BBFEF69-1984-E111-A73F-001F2909E810 | 23 | 135 | 2020-09-01 | 2021-06-17 | 2021-08-01 | 2022-04-01
96BB0890-A9D5-E011-85C2-001F2909E810 | 1 | 130 | 2020-09-01 | 2021-07-17 | 2022-02-01 | 2022-05-01
655AB4DE-76D9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 75 | 2020-09-01 | 2021-08-17 | 2022-02-01 | 2022-06-01
F76C2CBF-9748-E411-8EFB-009C02B0CB58 | 42 | 145 | 2020-09-01 | 2021-07-02 | 2022-03-01 | 2022-05-01
7CCB1676-BFCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 90 | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
3836BC4B-9AEE-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 10 | 160 | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01
E54D6F5D-8999-DF11-B20E-001F2909E810 | 30 | 47 | 2020-09-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01
CBC027D1-31EA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 4 | 75 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01
C7DA96A4-0086-E011-BDCF-001F2909E810 | 65 | 135 | 2020-09-01 | 2021-07-17 | 2022-04-01 | 2022-06-01
853F961F-B5CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 21 | 110 | 2020-09-01 | 2021-07-17 | 2022-02-01 | 2022-06-01
B9E891E7-0B02-E011-B242-001F2909E810 | 68 | 115 | 2020-09-01 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2022-07-01
E5DEC9B9-0C80-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 1 | 100 | 2020-09-01 | 2021-07-02 | 2022-04-01 | 2022-06-01
652A4481-2A4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 145 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01
AAC08742-FC81-DE11-95FB-001F2909E83C | 12 | 135 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 2022-07-01
AE035429-99A2-E511-B93A-80C16E075108 | 70 | 155 | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 2022-07-01
30DB4A50-2EEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 110 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 2022-08-01
9DEBCCE0-C502-E011-B242-001F2909E810 | 2 | 160 | 2020-09-01 | 2021-10-02 | 2021-10-01 | 2022-09-01
BDEDF273-9CBF-E011-8272-001F2909E810 | 62 | 160 | 2020-09-01 | 2021-07-17 | 2022-04-01 | 2022-07-01
8245D264-3A8A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 9 | 110 | 2020-09-01 | 2021-07-17 | 2022-03-01 | 2022-07-01
C3BA9BC5-7AD3-DE11-8C8B-001F2909E810 | 57 | 125 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2022-10-01
C7E737FC-294C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 46 | 155 | 2020-09-01 | 2021-10-02 | 2022-08-01 | 2022-11-01
1CC09A5F-DAAD-E711-91B2-80C16E075108 | 49 | 150 | 2020-10-01 | 2021-04-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
EEB04599-D79B-E811-8D3F-80C16E075108 | 82 | 110 | 2020-10-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
5F7A1624-39C0-E511-B93A-80C16E075108 | 70 | 160 | 2020-10-01 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01
426E6F8F-3629-E711-AC8C-80C16E075108 | 97 | 95 | 2020-10-01 | 2021-03-18 | 2021-10-01 | 2021-10-01
68A55660-9193-E511-B93A-80C16E075108 | 46 | 155 | 2020-10-01 | 2021-04-02 | 2022-01-01 | 2022-01-01
F0EF2F03-AF88-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 40 | 95 | 2020-10-01 | 2021-06-02 | 2022-04-01 | 2022-04-01
AF11A06F-244C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 60 | 120 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
ED670CC2-E596-E611-B1E9-009C02B0CB58 | 52 | 105 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
8CA87E79-94C0-DD11-9447-001B78B9D994 | 18 | 125 | 2020-10-01 | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 2022-05-01
9940D368-6EF0-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 18 | 80 | 2020-10-01 | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 2022-05-01
685F7EAC-C6E7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 94 | 90 | 2020-10-01 | 2022-03-03 | 2022-05-01 | 2022-05-01
F1F6B2B1-3549-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 130 | 2020-10-01 | 2022-03-18 | 2022-06-01 | 2022-06-01
486A4A26-C3E7-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 80 | 2020-10-01 | 2022-03-18 | 2022-07-01 | 2022-07-01
F7F8F23C-1743-DF11-9F9A-001F2909E810 | 8 | 85 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 2021-07-01
87151488-13B3-E611-ABB6-80C16E075108 | 58 | 140 | 2020-10-01 | 2022-03-03 | 2022-08-01 | 2022-08-01
9EEF5392-AAEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 33 | 105 | 2020-10-01 | 2021-03-02 | 2021-08-01 | 2021-08-01
91298C22-398A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 84 | 2020-10-01 | 2021-04-02 | 2021-08-01 | 2021-10-01
E9E03936-59C2-DF11-B20E-001F2909E810 | 18 | 79 | 2020-10-01 | 2021-04-17 | 2021-11-01 | 2021-11-01
CCBDB8C9-0F6E-DD11-A282-001B78B9D994 | 37 | 100 | 2020-10-01 | 2021-04-17 | 2021-11-01 | 2021-11-01
142A596E-9FD9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 63 | 2020-10-01 | 2021-04-17 | 2021-08-01 | 2021-11-01
56D55341-EAE6-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 75 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2021-05-01
6B9C1820-C6E7-E511-9CC2-009C02B0CB58 | 94 | 115 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2021-05-01
DECAE9E8-1066-E011-BDCF-001F2909E810 | 15 | 80 | 2020-10-01 | 2021-05-02 | 2021-12-01 | 2021-12-01
7C16D8A1-BBCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 3 | 73 | 2020-10-01 | 2021-07-17 | 2022-02-01 | 2022-03-01
CF931B16-00B5-DF11-B20E-001F2909E810 | 27 | 75 | 2020-10-01 | 2021-03-18 | 2021-10-01 | 2021-11-01
B2B881BB-28A4-E511-B93A-80C16E075108 | 117 | 135 | 2020-10-01 | 2021-05-18 | 2022-02-01 | 2022-01-01
5B571F66-3449-DD11-BC22-001B78B9D994 | 47 | 75 | 2020-10-01 | 2021-06-18 | 2022-01-01 | 2022-02-01
A28347D2-C9CC-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 2 | 120 | 2020-10-01 | 2021-06-18 | 2021-12-01 | 2022-02-01
A7741E91-B984-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 22 | 130 | 2020-10-01 | 2021-07-02 | 2022-05-01 | 2022-03-01
C24905B3-8189-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 20 | 160 | 2020-10-01 | 2022-07-02 | 2022-05-01 | 2023-03-01
3CDEF2A0-81E4-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 1 | 145 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01
BB2D09DE-FA0F-DF11-89FA-001F2909E810 | 1 | 130 | 2020-10-01 | 2021-06-02 | 2022-05-01 | 2022-02-01
5107569C-467F-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 115 | 2020-10-01 | 2021-06-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01
127EEFE4-A9F3-E111-9E30-001F2909E810 | 37 | 105 | 2020-10-01 | 2021-06-16 | 2022-04-01 | 2022-03-01
B85B4F26-B189-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 115 | 2020-10-01 | 2021-06-16 | 2022-03-01 | 2022-03-01
EDC919DE-8802-DD11-8284-001B7845B4A6 | 4 | 131 | 2020-10-01 | 2021-06-16 | 2022-02-01 | 2022-03-01
DD981EE5-9D79-E111-A73F-001F2909E810 | 52 | 135 | 2020-10-01 | 2021-06-16 | 2021-11-01 | 2022-03-01
7D9BA3EF-0C8A-E411-9DC0-80C16E075108 | 15 | 114 | 2020-10-01 | 2021-06-16 | 2021-09-01 | 2022-03-01
E5A45F65-8902-DD11-8284-001B7845B4A6 | 4 | 123 | 2020-10-01 | 2021-06-16 | 2021-07-01 | 2022-03-01
5812E7CE-FDAB-E011-BDCF-001F2909E810 | 110 | 105 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 2021-07-01
5FB61A01-C4EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 15 | 130 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
9CB59C80-13C9-E011-85C2-001F2909E810 | 4 | 125 | 2020-10-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | 2022-03-01
92276805-A2DD-DE11-8C8B-001F2909E810 | 55 | 130 | 2020-10-01 | 2021-07-02 | 2022-05-01 | 2022-04-01
76522AE1-326A-DE11-BFF6-001F2909E83C | 8 | 115 | 2020-10-01 | 2021-07-02 | 2022-05-01 | 2022-04-01
AD0F920F-1CE4-E711-A541-009C02B0CB58 | 57 | 97 | 2020-10-01 | 2021-07-02 | 2022-02-01 | 2022-04-01
7C4E6C7D-AFDB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 53 | 2020-10-01 | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2022-04-01
95D87A23-F763-DD11-B13B-001B78B9D994 | 21 | 80 | 2020-10-01 | 2021-04-02 | 2022-05-01 | 2022-01-01
FA8F2D96-0D3A-E011-B242-001F2909E810 | 8 | 94 | 2020-10-01 | 2021-06-17 | 2022-01-01 | 2022-04-01
FB42FAD1-4C8A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 160 | 2020-10-01 | 2021-07-17 | 2022-05-01 | 2022-05-01
7AD4FD36-4E35-E011-B242-001F2909E810 | 1 | 75 | 2020-10-01 | 2021-07-17 | 2022-05-01 | 2022-05-01
1B596781-119F-DF11-B20E-001F2909E810 | 4 | 110 | 2020-10-01 | 2021-07-17 | 2021-12-01 | 2022-05-01
0458C53A-F8CC-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 2 | 160 | 2020-10-01 | 2021-08-17 | 2022-04-01 | 2022-06-01
87BEF77B-08EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 130 | 2020-10-01 | 2021-09-16 | 2022-05-01 | 2022-07-01
7032B797-907D-E011-8AF4-001B78B9D994 | 45 | 75 | 2020-10-01 | 2021-07-02 | 2022-05-01 | 2022-05-01
3B61590A-73F1-DF11-B242-001F2909E810 | 55 | 80 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
A4F1DE47-25E2-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 1 | 145 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01
7AE6371D-A7EF-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 10 | 135 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01
D4A73ADA-A65E-DF11-9F9A-001F2909E810 | 13 | 95 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01
89339C27-36EA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 4 | 120 | 2020-10-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2022-06-01
D9A23597-0A8B-DD11-917B-001B78B9D994 | 18 | 140 | 2020-10-01 | 2021-08-16 | 2022-04-01 | 2022-07-01
D7FA7B90-2B4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 50 | 130 | 2020-10-01 | 2021-08-16 | 2022-01-01 | 2022-07-01
F452421D-A7CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 21 | 125 | 2020-10-01 | 2021-08-16 | 2021-12-01 | 2022-07-01
D0ABEB3A-4CE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 145 | 2020-10-01 | 2021-08-16 | 2021-10-01 | 2022-07-01
D08C29BD-D8F5-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 9 | 160 | 2020-10-01 | 2021-09-16 | 2022-01-01 | 2022-08-01
D7BCC29F-CA49-DD11-BC22-001B78B9D994 | 61 | 110 | 2020-10-01 | 2021-10-17 | 2021-12-01 | 2022-09-01
925D07EF-850C-E211-9E30-001F2909E810 | 37 | 140 | 2020-10-01 | 2021-10-02 | 2022-05-01 | 2022-09-01
55613978-DF82-E011-BDCF-001F2909E810 | 1 | 115 | 2020-10-01 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2022-10-01
552D5253-D4B7-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 52 | 160 | 2020-10-01 | 2021-12-02 | 2022-05-01 | 2022-11-01
C267844A-8C30-E011-B242-001F2909E810 | 54 | 110 | 2020-10-01 | 2021-08-17 | 2021-12-01 | 2022-08-01
75444E62-3100-DD11-8284-001B7845B4A6 | 10 | 80 | 2020-10-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01
CEAEFDF4-CD85-DF11-B20E-001F2909E810 | 32 | 160 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 2022-10-01
C474AB5F-57E9-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 47 | 110 | 2020-10-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 2022-11-01
D49F87F4-F87D-DF11-B20E-001F2909E810 | 62 | 90 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
5B714293-5C3C-E111-9FA8-001F2909E810 | 40 | 105 | 2020-10-01 | 2021-02-15 | 2022-05-01 | 2022-05-01
E88BC78C-5058-E811-8D3F-80C16E075108 | 44 | 105 | 2020-11-01 | 2021-04-17 | 2021-10-01 | 2021-10-01
4E5F0BA1-2C90-E811-8D3F-80C16E075108 | 49 | 130 | 2020-11-01 | 2021-04-17 | 2021-10-01 | 2021-10-01
A94E029D-7D62-E711-91B2-80C16E075108 | 132 | 160 | 2020-11-01 | 2021-04-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
CA9B184F-1779-E711-91B2-80C16E075108 | 133 | 130 | 2020-11-01 | 2021-04-17 | 2022-01-01 | 2022-01-01
EEE6C72D-CDD5-E711-B989-80C16E075108 | 32 | 135 | 2020-11-01 | 2021-04-17 | 2022-01-01 | 2022-01-01
578892CE-9A2D-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 124 | 140 | 2020-11-01 | 2021-04-17 | 2022-02-01 | 2022-02-01
68640861-284C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 46 | 160 | 2020-11-01 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 2022-04-01
110D6A01-5B62-DE11-B2C7-001B78B9D994 | 52 | 120 | 2020-11-01 | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 2022-06-01
824E0DA2-96C0-DD11-9447-001B78B9D994 | 18 | 135 | 2020-11-01 | 2022-04-02 | 2022-06-01 | 2022-06-01
57E9E8EA-96C0-DD11-9447-001B78B9D994 | 18 | 150 | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01
49B3D614-8CB2-DD11-A0C7-001B78B9D994 | 47 | 110 | 2020-11-01 | 2021-05-18 | 2021-10-01 | 2021-11-01
F03CAF31-7BD3-DE11-8C8B-001F2909E810 | 57 | 90 | 2020-11-01 | 2021-07-18 | 2021-10-01 | 2022-01-01
25E58625-8602-DD11-8284-001B7845B4A6 | 15 | 133 | 2020-11-01 | 2021-05-03 | 2021-08-01 | 2021-11-01
CAF63D69-21DA-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 110 | 2020-11-01 | 2021-05-03 | 2021-08-01 | 2021-11-01
663C90D8-9789-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 11 | 136 | 2020-11-01 | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2021-11-01
3571CE1D-C401-DD11-8284-001B7845B4A6 | 11 | 130 | 2020-11-01 | 2021-06-02 | 2022-02-01 | 2021-12-01
8E7EB9C8-AA89-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 120 | 2020-11-01 | 2021-05-18 | 2021-12-01 | 2021-12-01
2704D2C2-B37E-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 100 | 2020-11-01 | 2021-05-18 | 2021-12-01 | 2021-12-01
B7D69C05-73E4-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 102 | 2020-11-01 | 2021-05-18 | 2021-11-01 | 2021-12-01
42682B20-975B-E011-BDCF-001F2909E810 | 49 | 100 | 2020-11-01 | 2021-02-15 | 2021-12-01 | 2021-09-01
C5373294-EE0D-E011-B242-001F2909E810 | 47 | 85 | 2020-11-01 | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2021-11-01
E563905E-439B-DF11-B20E-001F2909E810 | 52 | 115 | 2020-11-01 | 2021-06-18 | 2022-04-01 | 2022-02-01
94BCFEC9-E046-DD11-BC22-001B78B9D994 | 18 | 85 | 2020-11-01 | 2021-06-18 | 2021-10-01 | 2022-02-01
E4C04145-0E8B-DD11-917B-001B78B9D994 | 18 | 64 | 2020-11-01 | 2021-07-02 | 2022-03-01 | 2022-03-01
0D8B4AEE-AC5C-DD11-B13B-001B78B9D994 | 12 | 145 | 2020-11-01 | 2021-07-02 | 2021-12-01 | 2022-03-01
26C79CFE-698A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 18 | 95 | 2020-11-01 | 2021-07-17 | 2022-04-01 | 2022-04-01
849AF25B-7BEB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 141 | 2020-11-01 | 2021-07-17 | 2022-01-01 | 2022-04-01
DFAD0C07-DF3F-DE11-B0E7-001F2909E83C | 22 | 139 | 2020-11-01 | 2021-07-17 | 2021-10-01 | 2022-04-01
2370F0E4-443F-E011-B242-001F2909E810 | 1 | 110 | 2020-11-01 | 2021-09-16 | 2022-06-01 | 2022-06-01
FE568ADC-AFCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 17 | 95 | 2020-11-01 | 2021-09-16 | 2022-05-01 | 2022-06-01
257B4911-B3CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 115 | 2020-11-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
CFDC6B1A-53E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 80 | 2020-11-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01
9D8ED85A-73F1-DF11-B242-001F2909E810 | 55 | 100 | 2020-11-01 | 2021-07-17 | 2022-06-01 | 2022-05-01
C5112C42-FD76-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 49 | 150 | 2020-11-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01
87634701-20DA-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 135 | 2020-11-01 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 2022-07-01
524471DF-5CCE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 18 | 150 | 2020-11-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2022-07-01
BDFC65EE-D454-DD11-BC22-001B78B9D994 | 13 | 150 | 2020-11-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-08-01
D7DDE858-38D0-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 21 | 145 | 2020-11-01 | 2021-09-16 | 2022-02-01 | 2022-08-01
D4D21579-0289-E311-8EFB-009C02B0CB58 | 70 | 115 | 2020-11-01 | 2021-09-16 | 2021-12-01 | 2022-08-01
B7DD878F-F3EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 80 | 2020-11-01 | 2021-10-17 | 2022-05-01 | 2022-09-01
CA089632-F768-DF11-9F9A-001F2909E810 | 12 | 150 | 2020-11-01 | 2021-10-02 | 2022-06-01 | 2022-09-01
F69478FF-5D64-E111-A73F-001F2909E810 | 77 | 145 | 2020-11-01 | 2021-10-02 | 2022-06-01 | 2022-09-01
6B4C4E0E-F2EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 7 | 80 | 2020-11-01 | 2021-07-17 | 2022-06-01 | 2022-07-01
E877E885-055A-E011-BDCF-001F2909E810 | 98 | 125 | 2020-11-01 | 2021-10-17 | 2022-06-01 | 2022-10-01
D89C3FCE-B1CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 80 | 2020-11-01 | 2021-10-17 | 2022-05-01 | 2022-10-01
AEF4C6EC-2507-DD11-8284-001B7845B4A6 | 9 | 95 | 2020-11-01 | 2021-09-16 | 2022-07-01 | 2022-09-01
3CE6FB3B-2FEA-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 13 | 75 | 2020-11-01 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
A49472D7-FDA4-E111-8F0C-001F2909E810 | 81 | 90 | 2020-11-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01
10E3D758-BDD5-DE11-8C8B-001F2909E810 | 77 | 135 | 2020-11-01 | 2022-04-02 | 2022-10-01
771E5E56-234C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 55 | 85 | 2020-11-01 | 2022-04-02 | 2022-10-01
C91F038F-299E-E711-8E92-009C02B0CB58 | 45 | 95 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01
4CB43EAE-0ED1-E711-B989-80C16E075108 | 56 | 90 | 2020-12-01 | 2021-04-17 | 2021-10-01 | 2021-10-01
B3CAF892-D011-E811-B989-80C16E075108 | 116 | 95 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
A721557E-EC28-E611-A5BB-009C02B0CB58 | 123 | 110 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2021-12-01 | 2021-12-01
F04D41B0-967D-E011-8AF4-001B78B9D994 | 8 | 110 | 2020-12-01 | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2021-12-01
BEC1DE74-C7D1-E511-B93A-80C16E075108 | 19 | 80 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2022-01-01 | 2022-01-01
EF507292-9F7D-E911-ACBF-009C02B0CB58 | 112 | 140 | 2020-12-01 | 2021-04-17 | 2022-01-01 | 2022-01-01
A7F42B2F-6CA7-E711-8E92-009C02B0CB58 | 100 | 75 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01
2DF99635-8480-DF11-B20E-001F2909E810 | 96 | 115 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
76158D6C-37CB-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 75 | 2020-12-01 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-05-01
E32C6A28-97C0-DD11-9447-001B78B9D994 | 18 | 135 | 2020-12-01 | 2022-01-31 | 2022-05-01 | 2022-05-01
C2FF0FE1-157E-DE11-95FB-001F2909E83C | 31 | 119 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2021-11-01 | 2021-10-01
E37D99A4-358A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 23 | 77 | 2020-12-01 | 2021-05-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01
31FE612C-9130-E011-B242-001F2909E810 | 40 | 75 | 2020-12-01 | 2021-04-17 | 2022-01-01 | 2021-11-01
552E228E-9E04-DD11-8284-001B7845B4A6 | 16 | 130 | 2020-12-01 | 2021-06-17 | 2022-01-01 | 2022-01-01
5989D151-39F4-E011-9F2B-001F2909E810 | 86 | 100 | 2020-12-01 | 2021-07-18 | 2022-01-01 | 2022-02-01
C1DD912D-B63A-E511-A3A7-80C16E075108 | 60 | 135 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-07-01
98FE6408-B6CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 105 | 2020-12-01 | 2021-07-17 | 2022-06-01 | 2022-03-01
A9AC16ED-BEE8-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 22 | 62 | 2020-12-01 | 2021-07-17 | 2022-01-01 | 2022-03-01
E53C0989-9459-DD11-B13B-001B78B9D994 | 12 | 90 | 2020-12-01 | 2021-07-17 | 2022-01-01 | 2022-03-01
1B402362-4527-DD11-A6D4-001B7845B4A6 | 13 | 135 | 2020-12-01 | 2021-08-17 | 2022-05-01 | 2022-04-01
C411D336-C470-E011-BDCF-001F2909E810 | 62 | 85 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01
ABED7D1F-7586-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 81 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
D6BBEEDD-CAEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 15 | 95 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
A8C65B99-274C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 55 | 160 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01
92460E28-2B4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 125 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01
AA69062E-E5E6-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 94 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01
D99C89E2-A187-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 91 | 145 | 2020-12-01 | 2021-08-16 | 2022-01-01 | 2022-05-01
70AC630A-C0EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 15 | 80 | 2020-12-01 | 2021-09-16 | 2022-02-01 | 2022-06-01
4573BE80-B2FA-DC11-8284-001B7845B4A6 | 6 | 120 | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01
A2C52B0F-2B4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 100 | 2020-12-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
3E879E8B-C6B6-E011-8272-001F2909E810 | 2 | 135 | 2020-12-01 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2022-06-01
85E454A8-33E2-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 1 | 120 | 2020-12-01 | 2021-09-16 | 2022-04-01 | 2022-07-01
F14CDA21-8B4C-DF11-9F9A-001F2909E810 | 2 | 150 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01
5E5FE1A4-D402-E011-B242-001F2909E810 | 4 | 90 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01
189A6B09-040D-DF11-89FA-001F2909E810 | 55 | 100 | 2020-12-01 | 2021-09-16 | 2022-05-01 | 2022-08-01
B2079338-CA54-DD11-BC22-001B78B9D994 | 31 | 140 | 2020-12-01 | 2021-10-17 | 2022-02-01 | 2022-09-01
64A49AC2-EEE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 1 | 150 | 2020-12-01 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2022-10-01
9EF7DD80-5D64-E111-A73F-001F2909E810 | 77 | 140 | 2020-12-01 | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 2022-11-01
73F21E31-3349-DD11-BC22-001B78B9D994 | 55 | 145 | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01
CC0E0CD4-08B2-E011-8272-001F2909E810 | 33 | 110 | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01
B80CAD21-BEEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 15 | 85 | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-10-01
6B4DED67-2E69-DD11-AD97-001B78B9D994 | 9 | 135 | 2020-12-01 | 2021-12-02 | 2022-01-01 | 2022-11-01
E2282A48-8F6B-E011-BDCF-001F2909E810 | 1 | 150 | 2020-12-01 | 2021-11-16 | 2022-07-01 | 2022-11-01
C2987489-6E0B-DF11-89FA-001F2909E810 | 32 | 110 | 2020-12-01 | 2021-11-16 | 2022-03-01 | 2022-11-01
CA3E1A64-B2F6-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 34 | 150 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
4B3057A4-5E64-E111-A73F-001F2909E810 | 77 | 80 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
7CC507F1-9EF3-E611-ABB6-80C16E075108 | 126 | 140 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
E464D52B-9F53-E811-A558-009C02B0CB58 | 94 | 95 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
E8DCA9A5-4D22-DF11-83FF-001F2909E810 | 41 | 130 | 2021-01-01 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-07-01
5DAFD63F-C05F-DD11-B13B-001B78B9D994 | 18 | 155 | 2021-01-01 | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 2022-08-01
73312A33-264C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 63 | 110 | 2021-01-01 | 2022-04-17 | 2022-08-01 | 2022-08-01
8577481A-C8CC-DF11-B242-001F2909E810 | 5 | 75 | 2021-01-01 | 2021-06-02 | 2021-11-01 | 2021-11-01
3DE028A4-B259-DD11-B13B-001B78B9D994 | 12 | 125 | 2021-01-01 | 2021-03-18 | 2021-12-01 | 2021-09-01
15A31A20-8802-DD11-8284-001B7845B4A6 | 4 | 134 | 2021-01-01 | 2021-06-17 | 2021-11-01 | 2021-12-01
561F775F-DDEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 31 | 120 | 2021-01-01 | 2021-07-03 | 2022-01-01 | 2022-01-01
B956A640-C8EA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 4 | 144 | 2021-01-01 | 2021-07-03 | 2021-11-01 | 2022-01-01
D4F672F3-708A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 117 | 2021-01-01 | 2021-07-03 | 2021-10-01 | 2022-01-01
F7B72796-C6AB-E011-BDCF-001F2909E810 | 31 | 98 | 2021-01-01 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | 2022-03-01
C5163EE6-B4CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 120 | 2021-01-01 | 2021-08-17 | 2022-05-01 | 2022-04-01
CD8E2855-73FB-DC11-8284-001B7845B4A6 | 7 | 130 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01
AA85AAC1-CCEA-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 14 | 130 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01
FFD34B13-92A8-E011-BDCF-001F2909E810 | 46 | 155 | 2021-01-01 | 2021-09-16 | 2022-08-01 | 2022-06-01
EF685B5C-A1C9-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 18 | 150 | 2021-01-01 | 2021-09-16 | 2022-04-01 | 2022-06-01
BF318C77-F8E5-E011-9823-001F2909E810 | 31 | 100 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
4D80B01E-2E85-DF11-B20E-001F2909E810 | 62 | 90 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01
A4D2AE18-1DE6-E011-8534-001B78B9D994 | 8 | 130 | 2021-01-01 | 2021-11-17 | 2022-03-01 | 2022-09-01
8497A5B5-B3CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 90 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01
ECC0D9E9-CAC8-E011-85C2-001F2909E810 | 71 | 75 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 2022-10-01
C6FC03C7-BCC4-DF11-B20E-001F2909E810 | 21 | 110 | 2021-01-01 | 2021-12-02 | 2022-02-01 | 2022-11-01
766E146B-EFE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 150 | 2021-01-01 | 2021-12-17 | 2022-03-01 | 2022-12-01
F77D5AB5-8CEF-E011-9823-001F2909E810 | 7 | 115 | 2021-01-01 | 2021-11-16 | 2022-04-01 | 2022-11-01
AFB459D1-CCC9-DC11-8D7D-001B7845B4A6 | 16 | 150 | 2021-01-01 | 2022-04-17 | 2022-10-01
B79CAFDF-BF23-E011-B242-001F2909E810 | 44 | 150 | 2021-02-01 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 2022-04-01
7E830923-9FA2-E511-B93A-80C16E075108 | 104 | 135 | 2021-02-01 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-07-01
36A7FB9A-608A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 5 | 147 | 2021-02-01 | 2021-07-03 | 2021-12-01 | 2021-12-01
D9F3F1EE-22DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 135 | 2021-02-01 | 2021-09-15 | 2021-11-01 | 2022-04-01
116B6777-DF66-E011-BDCF-001F2909E810 | 7 | 100 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 2021-09-01
F86771FA-CA49-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 145 | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-05-01
9693C35E-CCE7-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 109 | 2021-02-01 | 2021-08-17 | 2021-12-01 | 2022-04-01
8A01DE83-F5E7-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 52 | 160 | 2021-02-01 | 2021-09-16 | 2022-08-01 | 2022-05-01
704825DA-3A8A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 7 | 84 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-11-01 | 2021-10-01
A2E35EE9-8A76-E011-8AF4-001B78B9D994 | 44 | 110 | 2021-02-01 | 2021-10-02 | 2022-09-01 | 2022-06-01
65BA63A7-0707-DD11-8284-001B7845B4A6 | 15 | 160 | 2021-02-01 | 2021-10-02 | 2022-04-01 | 2022-06-01
F500286A-B459-DD11-B13B-001B78B9D994 | 12 | 140 | 2021-02-01 | 2021-10-17 | 2022-06-01 | 2022-07-01
53713AE3-C2E7-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 140 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01
286D5F4F-B4CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 135 | 2021-02-01 | 2021-12-02 | 2022-07-01 | 2022-10-01
5D4685E7-9A03-E011-B242-001F2909E810 | 69 | 85 | 2021-02-01 | 2021-11-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
6E6CCB11-CB54-DD11-BC22-001B78B9D994 | 65 | 135 | 2021-02-01 | 2021-11-16 | 2022-10-01 | 2022-10-01
C718602D-103A-E011-B242-001F2909E810 | 8 | 125 | 2021-02-01 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01
2E930AD9-254C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 47 | 115 | 2021-02-01 | 2022-04-02 | 2022-11-01
FFFFEDA7-78B9-E211-83E6-80C16E075108 | 70 | 140 | 2021-02-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01
7419FAD5-EFE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 135 | 2021-03-01 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-06-01
196FB23B-98CD-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 5 | 75 | 2021-03-01 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-07-01
80512C99-C126-DF11-B3AB-001F2909E810 | 43 | 125 | 2021-03-01 | 2022-04-02 | 2022-07-01 | 2022-07-01
627F7E70-69E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 135 | 2021-03-01 | 2021-07-18 | 2022-02-01 | 2022-01-01
2F290833-6AE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 95 | 2021-03-01 | 2021-02-01 | 2022-01-01 | 2021-09-01
AF559A7E-F4DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 125 | 2021-03-01 | 2021-10-16 | 2022-06-01 | 2022-06-01
5FDA38A0-9369-DF11-9F9A-001F2909E810 | 69 | 125 | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 2022-08-01 | 2022-07-01
48E7FD01-F0DB-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 90 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-08-01
8F79BE8C-4123-E011-B242-001F2909E810 | 77 | 80 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 2022-10-01 | 2022-09-01
89959718-687F-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 100 | 2021-03-01 | 2021-12-16 | 2022-06-01 | 2022-10-01
8EE9ADEF-DB51-E111-85A8-001B78B9D994 | 38 | 95 | 2021-03-01 | 2022-02-15 | 2022-08-01 | 2023-01-01
AE4D04BD-4F68-DF11-9F9A-001F2909E810 | 1 | 130 | 2021-03-01 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01
45F0FEB3-7C41-DF11-9F9A-001F2909E810 | 7 | 95 | 2021-03-01 | 2022-01-31 | 2022-08-01 | 2023-01-01
21073504-4CE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 80 | 2021-03-01 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 2023-02-01
DF6A5C88-9FA2-E511-B93A-80C16E075108 | 104 | 100 | 2021-03-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
E3EF2368-8E95-E211-8F8C-009C02B0CB58 | 29 | 90 | 2021-03-01 | 2022-06-17 | 2022-10-01
AA144B44-2B4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 105 | 2021-03-01 | 2022-03-03 | 2022-09-01
64F88B3A-D80C-E811-A541-009C02B0CB58 | 109 | 80 | 2021-04-01 | 2021-07-02 | 2022-04-01 | 2022-04-01
847117A2-C754-DD11-BC22-001B78B9D994 | 30 | 100 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01
3138C7A4-F4E7-DD11-BD2B-001B78B9D994 | 52 | 145 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01
C1083629-68B0-E411-9DC0-80C16E075108 | 68 | 85 | 2021-04-01 | 2022-06-17 | 2022-08-01 | 2022-08-01
3F2E62E0-6EE1-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 34 | 140 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
AAE49506-D0B8-DE11-8D16-001F2909E810 | 32 | 65 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2022-03-01 | 2022-03-01
716E0E51-368A-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 135 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01
F35E0DDB-158B-DD11-917B-001B78B9D994 | 5 | 130 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2022-06-01
8B760D9D-89D9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 155 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2022-10-01 | 2022-08-01
260ACC29-F0E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 22 | 75 | 2021-04-01 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2023-01-01
E31B63AB-4638-E011-B242-001F2909E810 | 7 | 85 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01
9BFC869D-139F-DE11-8D16-001F2909E810 | 52 | 95 | 2021-04-01 | 2022-08-17 | 2023-03-01
1C1F120E-274C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 53 | 105 | 2021-04-01 | 2022-06-17 | 2023-02-01
EE0C6BCD-244C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 100 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
0A6741F5-B44F-E411-B03C-80C16E075108 | 91 | 160 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2022-03-01 | 2022-03-01
14EE8809-B14D-DD11-BC22-001B78B9D994 | 15 | 140 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 2022-08-01
CCAF99F8-420C-E011-B242-001F2909E810 | 99 | 140 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2022-12-01 | 2022-09-01
B204C8EB-9732-DF11-B3AB-001F2909E810 | 20 | 85 | 2021-05-01 | 2022-06-01 | 2023-04-01
4CC45EBB-274C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 57 | 150 | 2021-05-01 | 2022-07-17 | 2023-04-01
FDC1A099-254C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 62 | 160 | 2021-05-01 | 2022-07-17 | 2023-03-01
CDACD274-274C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 150 | 2021-05-01 | 2022-07-02 | 2022-09-01
767AAC64-C4CE-DC11-9ED6-001B7845B4A6 | 1 | 75 | 2021-06-01 | 2022-05-02 | 2023-01-01 | 2023-04-01
59C9D36A-2984-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 5 | 80 | 2021-06-01 | 2022-06-17 | 2023-01-01
F1FF5230-09EB-DC11-A2F9-001B7845B4A6 | 8 | 140 | 2021-07-01 | 2022-02-15 | 2022-07-01 | 2022-10-01
B917BF3C-DF82-E011-BDCF-001F2909E810 | 1 | 160 | 2021-07-01 | 2022-04-17 | 2022-12-01 | 2023-02-01
ADE139D7-D2F9-DC11-8284-001B7845B4A6 | 2 | 75 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01
4D801FC1-4AE9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 85 | 2021-07-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01
632EEABA-2A4C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 155 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01
0DEEB830-3267-DF11-9F9A-001F2909E810 | 10 | 75 | 2021-08-01 | 2022-02-15 | 2022-09-01 | 2022-09-01
2895A53B-8BD9-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 22 | 80 | 2021-08-01 | 2022-05-03 | 2022-11-01 | 2023-01-01
A23EB469-C9AB-E011-BDCF-001F2909E810 | 31 | 90 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01
92D1B1B7-1CDA-DC11-ABCF-001B7845B4A6 | 12 | 150 | 2021-08-01 | 2022-07-02 | 2022-11-01 | 2023-06-01
F175DD61-C949-DD11-BC22-001B78B9D994 | 47 | 110 | 2021-08-01 | 2022-03-03 | 2023-06-01
B72237CE-3349-DD11-BC22-001B78B9D994 | 52 | 160 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 2023-05-01
5C32C02A-F7E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 125 | 2021-09-01 | 2022-07-02 | 2023-08-01
CFE4BC5C-234C-DD11-BC22-001B78B9D994 | 55 | 95 | 2021-09-01 | 2022-09-16 | 2023-05-01
ABB58ECC-AFB1-DE11-B17C-001B78B9D994 | 5 | 155 | 2021-11-01 | 2022-08-17 | 2023-02-01
61475FE6-F5E9-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 35 | 145 | 2021-11-01 | 2022-09-16 | 2023-01-01
3D146408-A989-DD11-8A4F-001B78B9D994 | 12 | 80 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 2023-03-01
D6F6A61B-0B4F-E011-BDCF-001F2909E810 | 8 | 105 | 2021-12-01 | 2022-10-17 | 2023-02-01 | 2023-09-01
8BBBE971-EAE6-DC11-ABD0-001B7845B4A6 | 12 | 110 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01
80465044-FCA9-DE11-B17C-001B78B9D994 | 5 | 160 | 2022-01-01 | 2022-10-17 | 2023-08-01
53EBD517-2585-E411-B5D2-009C02B0CB58 | 129 | 150 | 2022-02-01 | 2022-11-17 | 2023-04-01
E5C4127A-7B65-DD11-B13B-001B78B9D994 | 12 | 160 | 2022-09-01 | 2023-03-03 | 2023-11-01
1C54E0D8-E4E8-DE11-89FA-001F2909E810 | 10 | 75 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01
A4149CDB-C754-DD11-BC22-001B78B9D994 | 5 | 155 | 2022-12-01 | 2023-01-16 | 2024-05-01 | 2024-05-01